## мероп-2016г
Таблица №1
Информация о ходе мероприятий государственной программы Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы"по состоянию на 1 января 2017 г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Краткая информация о ходе реализации мероприятий | Предложения по дальнейшей реализации мероприятий
1 | 2 | 3 | 4
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
I. Организация и проведение физкультурных мероприятий:
1 | Организация и проведение республиканских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО | По состоянию на 31 декабря 2016 года было проведено 10 республиканских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с охватом 8277 спортсменов | Обеспечение финансирования в полном объеме
2 | Проведение республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований Республики Дагестан на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Республики Дагестан | По итогам смотра-конкурса среди муниципальных образований РД места распределились следующим образом: в высокогорной зоне (Ботлихский район -1 место, Тляратинский район - 2 место, Шамильский район - 3 место); горной зоне (Левашинский район - 1 место, Гунибский район - 2 место,Гумбетовский и Гергебильский районы - 3 место); предгорной зоне (Сергокалинский район - 1 место, Буйнакский район - 2 место, С.Стальский район - 3 место); равнинной зоне (Хасавюртовский район - 1 место, Магарамкентский район - 2 место и Бабаюртовский район - 3 место); зоне городов (1 места так же поделили два города Махачкала и Хасавюрт, г.Каспийск - 2 место и г.Кизилюрт - 3 место) | Обеспечение финансирования в полном объеме
II. Обеспечение участия спортсменов Республики Дагестан в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях, организация и проведение тренировочных сборов
3 | Обеспечение участия дагестанских спортсменов во всероссийских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях и международных спортивных мероприятиях по видам спорта среди ветеранов |  | Нет финансового обеспечения
4 | Организация и проведение тренировочных сборов спортивных команд Республики Дагестан к межрегиональным и всероссийским физкультурным мероприятиям | Проведен сбор по фестивалю культуры и спорта народов кавказа по подготовке, в котором приняло участие 75 спортсменов | Обеспечение финансирования в полном объеме
Итого по разделу II:
III. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан
5 | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по различным видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Субсидии предоставлены в полном объеме. Показатели выполнения государственных заданий достигнуты. | Обеспечить финансирование учреждений по нормативно-подушевной системе
6 | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по различным видам спорта | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 31 декабря 2016 года приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Необходимо продолжение финансирования
IV. Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой:
7 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки | В соответствии с утвержденным планом-графиком размещения заказов на 1 июля 2016 года приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Обеспечение финансирования в полном объеме
V. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни:
8 | Осуществление информационно-рекламной деятельности, направленной на вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и спортом, изготовление рекламных материалов | Предусмотрено систематическое изготовление тематических буклетов, фотоальбомов, календарей, плакатов, публикация материалов в печатных изданиях, выпуск телевизионных программ | Обеспечение финансирования в полном объеме
VI. Обеспечение деятельности государственных учреждений Республики Дагестан, реализующих государственные функции в области физической культуры и спорта
9. | Обеспечение выполнения подведомственными государственными учреждениями Республики Дагестан государственных функций в области физической культуры и спорта | В ведении Министерства по физической культуре и спорту РД находятся 3 государственных казенных учреждения, обеспечивающих выполнение государственных функций в области физкультуры и спорта: ГКУ РД "Дирекция по проведению и материальному обеспечению спортивных мероприятий", ГКУ РД "Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта, ГКУ РД "Стадион "Труд" г.Махачкала | Обеспечение финансирования в полном объеме
10. | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных учреждений Республики Дагестан, реализующих государственные функции в области физической культуры и спорта | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 2016 год приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование. | Обеспечение финансирования в полном объеме
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений"
I. Организация и проведение спортивных мероприятий
11 | Организация и проведение межмуниципальных и республиканских спортивных мероприятий и участие в организации и проведении всероссийских и международных спортивных мероприятий, проводимых на территории Республики Дагестан | По состоянию на 31 декабря 2016 года в республике было проведено 132 республиканских спортивных мероприятий с охватом 17236 спортсменов, в том числе 2 чемпионата и первенства СКФО по вольной борьбе и кикбоксингу | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта+ОФК
II. Обеспечение участия спортсменов Республики Дагестан в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организация и проведение тренировочных сборов
12 | Обеспечение участия дагестанских спортсменов в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях | По состоянию на 31 декабря 2016 года согласно единого календарного плана Минспорта РД дагестанские спортсмены приняли участие в 45 межрегиональных, 263 всероссийских (в том числе 76 УТС) и 52 международных спортивных мероприятиях с общим количеством участников 7235 человек | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта+ОФК
13 | Организация и проведение тренировочных сборов спортивных сборных команд Республики Дагестан к всероссийским и международным спортивным мероприятиям | Проведено 28 тренировочных мероприятий с общим количеством участников 916 чел. | Обеспечить реализацию календарного плана спортивных мероприятий и финансирование в полном объеме (с учетом роста цен на продукты и проживание) | отдел спорта
III. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской. Федерации
14 | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования и государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | В ведении Министерства по физической культуре и спорту РД находятся 16 государственных бюджетных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку для спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, из них 12 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, с общим числом учащихся 13020 чел., Региональный центр спортивной подготовки в г.Махачкале, Учебно- спортивная база имени А.Алиева в г.Избербаше, Дворец спорта имени А.Алиева в г.Каспийске и Дворец спорта в с. Леваши. | Обеспечение финансирования в полном объеме | ош
15 | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений дополнительного образования и государственных бюджетных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 31 декабря 2016 года приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Обеспечение финансирования в полном объеме
IV. Обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта
16 | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям среднего профессионального образования, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта и осуществляющим спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | В ведении Министерства по физической культуре и спорту РД находятся 2 государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждения - училищ олимпийского резерва, с общим числом обучающихся 300 чел.: по вольной борьбе в г.Хасавюрте и по футболу в г.Каспийске . | Обеспечение финансирования в полном объеме
17 | Выплата стипендий обучающимся в подведомственных государственных бюджетных учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта | На 31 декабря 2016 года начислена стипендия 300 обучающимся: в ГБ ПОУ РД "Училище олимпийского резерва по футболу "Дагестан" г.Каспийск - 100 студентам и в ГБ ПОУ РД "Училище олимпийского резерва" г.Хасавюрт - 200 студентам. | Обеспечение финансирования в полном объеме
18 | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта и осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 31 декабря 2016 года приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Обеспечение финансирования в полном объеме | ош
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «ПОДГОТОВКА ДАГЕСТАНСКИХ СПОРТСМЕНОВ К XXXI ОЛИМПИЙСКИМ ЛЕТНИМ И XV ПАРАЛИМПИЙСКИМ ЛЕТНИМ ИГРАМ 2016 ГОДА В Г. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (БРАЗИЛИЯ), XXIII СУРДЛИМПИЙСКИМ ЛЕТНИМ ИГРАМ XXIII 2017 ГОДА»
I. Обеспечение спортивной экипировкой спортсменов основного и резервного составов и тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
19 | Приобретение спортивной экипировки | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 2016 год приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Обеспечение финансирования в полном объеме
II. Материальное стимулирование достижения спортсменами Республики Дагестан высоких спортивных результатов по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта,
тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта:
20 | Выплата стипендий спортсменам основного состава спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и спортсменам – членам сборных команд Республики Дагестан среди молодежи, юниоров и юношей по олимпийским видам спорта | По итогам выступления дагестанских спортсменов в 2016 году в список стипендиатов включено 155 спортсмен по по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в том числе: по спортивной борьбе 57 чел, греко-римской борьбе 6 чел., боксу - 15 чел, тхэквондо 10 чел., дзюдо - 9 чел., регби - 16 чел., спорту глухих - 18 чел., спорту ПОДа - 12 чел., спорту слепых - 17 чел. | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта
21 | Выплаты личным тренерам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд Республики Дагестан за подготовку спортсменов высокого класса по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | Ежемесячное денежное содержание получают 8 тренеров, осуществляющие подготовку спортсменов основного состава спортивных сборных команд РД по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта за подготовку спортсменов высокого класса; 41 личных тренеров спортсменов основного состава спортивных сборных команд РД по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; 49 личных тренеров спортсменов спортивных сборных команд Республики Дагестан среди молодежи, юниоров и юношей по олимпийским видам спорта | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта
22 | Выплата премий спортсменам, личным тренерам, старшим тренерам и специалистам спортивных сборных команд Республики Дагестан по итогам выступления на всероссийских и международных соревнованиях по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | Премии по итогам выступлений на всероссийиских и международных соревнованиях в первом полугодии получили 172 спортсменов и 125 тренеров по олимпийским видам спорта | Обеспечить участие дагестанских спортсменов по базовым видам спорта на всероссийиских и международных соревнованиях по линии сборных команд Российиской Федерации | отдел спорта
III. Медицинское обеспечение спортсменов, членов спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
23 | Оплата расходов по лечению спортивных травм, членам сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | В течении 2016 года расходы по лечению спортивных травм произведены спортсменам сборной России по вольной борьбе Махову Б.В, и Гадисову А.М. | Обеспечение финансирования в полном объеме
IV. Оплата работы главных и старших тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским видам спорта:
24 | Оплата работы тренеров, в том числе главных и старших тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан | 3 главным и 12 старшим тренерам осуществляющих подготовку основного состава спортивных сборных команд Республики Дагестан выплачена заработная плата | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта
V. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
25 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений спортивной подготовки Республики Дагестан | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 2016 год приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Обеспечение финансирования в полном объеме
26 | Повышение квалификации тренеров-преподавателей учреждений спортивной подготовки Республики Дагестан | В 2016 году проведены курсы повышения квалификации для 72 тренеров-преподавателей по олимпийских видам спорта | Обеспечение финансирования в полном объеме
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»
I. Укрепление материально-технической базы для занятий футболом, приобретение искусственных покрытий для футбольных и мини-футбольных полей и устройство футбольных и мини-футбольных полей
27 | Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля и проведение сертификации | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 2016 год запланировано приобретение мини футбольного поля для УОР по футболу г.Каспийск. | Обеспечение финансирования в полном объеме
28 | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием спортивных школ, имеющих отделения футбола | нет финансового обеспечения | Обеспечение финансирования в полном объеме
II. Развитие футбольных и мини-футбольных команд:
29 | Обеспечение участия футбольной команды «Динамо-Дагестан» в первенстве России по футболу среди команд третьего и второго дивизионов | нет финансового обеспечения | Обеспечение финансирования в полном объеме
30 | Финансирование части расходов по участию мини-футбольной команды «Каспий» в первенстве России среди команд высшей лиги | нет финансового обеспечения | Обеспечение финансирования в полном объеме
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»
I. Строительство и реконструкция спортивных сооружений
31 | Строительство и реконструкция стадиона «Труд» в г. Махачкале | В Законе Республики Дагестан от 28 декабря 2015 года № 121 "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2016 год" предусмотрены средства в размере 35 180,0 тыс. рублей на завершение строительства и реконструкции стадиона "Труд". | Обеспечение финансирования в полном объеме
III. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов:
32 | г. Кизляр: строительство ФОК-1 (2 ед.) | На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кизляр предусмотрено 56230,0 тыс. рублей, в том числе: 50000,0 тыс. рублей из федерального бюджета и 6230,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. | Обеспечение финансирования в полном объеме
33 | г. Буйнакск: строительство ФОК-2 и ФОК-1 (2 ед.) | В Законе Республики Дагестан от 28 декабря 2015 года № 121 "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2016 год" финансовые средства не предусмотрены . | Обеспечение финансирования в полном объеме
34 | г. Хасавюрт: строительство ФОК-1 | В Законе Республики Дагестан от 28 декабря 2015 года № 121 "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2016 год" финансовые средства не предусмотрены . | Обеспечение финансирования в полном объеме
VI. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективного управления развитием отрасли физической культурой и спортом и выполнение всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного
расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию государственной программы Республики Дагестан
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015–2020 годы»
35 | Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан | Выполняется работа по своевременной ежемесячной выплате заработной плате. | Обеспечение финансирования в полном объеме
36 | Расходы на обеспечение функций аппарата Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 2016 год приобретены тмц и оказаны все услуги. | Обеспечение финансирования в полном объеме

## инд- 2016г
Таблица №3
Целевые индикаторы и показатели государственной программы Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы"по состоянию на 1 января 2017 г.
№ п/п | Наименование целевого индикатора | ед. изм. | Значение целевого индикатора
|  |  | Утверждено в целевой программе на текущий год | Достигнуто на отчетную дату | Отклонение (+,-) | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1. | Доля обучающихся и студентов Республики Дагестан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности учащихся и студентов Республики Дагестан, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | проц. | 30 | 52.6 |  | Данный показатель достигнут в связи с качекственной подготовкой в образовательных учреждениях | ОФК
1.2. | Доля граждан Республики Дагестан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Республики Дагестан, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | проц. | - |  |  |  | ОФК
II. Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений"
2.1. | Доля подведомственных государственных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве подведомственных государственных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта | проц. | 40 | 41 | 1 | Достигнуто на 31.02.2016г. | ош
2.2. | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в подведомственных государственных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в подведомственных государственных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку | проц. | 23 | 23 | 0 | Достигнуто на 31.02.2016г. | ош
2.3. | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях (процент от общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет) | проц. | 32 | 32 | 0 | Достигнуто на 31.02.2016г. | ош
2.4. | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 1450 | 1451 | 1 | Достигнуто на 31.02.2016г. | ош
2.5. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | проц. | 46.5 | 46.6 | 0.1 | Достигнуто на 31.02.2016г. | ош
2.6. | Количество завоеванных медалей на чемпионатах СКФО, России, Европы, мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта | шт. | 489 | 499 | 10 | Календарный план освоен полностью | отдел спорта | ОФК
2.7. | Количество завоеванных медалей на первенствах СКФО, России, Европы и мира среди юношей и юниоров по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта | шт. | 807 | 822 | 15 | Данный показатель достигнут в связи с дополнениями результатов выступления по виду спорта гремплинг | отдел спорта | ОФК | Данный показатель недостигнут в связи с тем что Олимпийский год - все усилия были для достижений высоких рекзультатов на взрослых соревнованиях.
III. Подпрограмма "Подготовка дагестанских спортсменов к XXXI Олимпийским летним и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), XXIII Сурдлимпийским летним играм 2017 года"
3.1. | Число спортсменов, занимающихся базовыми олимпийскими, паралимпийскими и сурдлимпийскими видами спорта | чел. | 61435 | 61437 | 2 | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта
3.2. | Число дагестанских спортсменов, включенных в основной и резервный составы сборных команд России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | чел. | 155 | 187 | 32 | Дополнением числа членов сборной команды спортсменами паралимпийцами | отдел спорта
3.3. | Количество завоеванных медалей на: | шт. | 7
| Олимпийских играх |  | 5 | 1 | -4 | В связи с тем что сборная команда Республики Дагестан в полном составе снялась с официальных отборов к Олимпийским играм по вольной борьбе (Чемпионат России г.Якутск) | отдел спорта
| Паралимпийских играх |  | 2 | 1 | -1 | Данный показатель не достигнуть в связи с недопуском сборной команды России на XV Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Данная медаль завоевана на всероссийских соревнованиях, приравненых к Паралимпийским играм | ОФК
IV. Подпрограмма "Развитие футбола в Республике Дагестан"
4.1. | Число граждан, регулярно занимающихся футболом | чел. | 97744 | 177312 | +79568
4.2. | Число учащихся спортивных школ, занимающихся в отделениях по футболу | чел. | 13741 | 13741 | 0
4.3. | Количество введенных в эксплуатацию футбольных и мини-футбольных полей с искусственным покрытием | ед. | 49 | 49 | 0
4.4. | Число тренеров-преподавателей, прошедших повышение квалификации | чел. | 49 | 49 | 0
4.5. | Количество отделений по футболу в спортивных школах республики | ед. | 115 | 115 | 0
4.6. | Результаты выступления футбольных и мини-футбольных команд на всероссийских соревнованиях: |  | - |  |  | В бюджете на текущий год финансирование Программы не предусмотрено
| футбольная команда "Динамо-Дагестан" - первенство России по футболу среди футбольных команд третьего дивизиона | место | 1
| выход футбольной команды "Динамо-Дагестан" на первенство России по футболу среди футбольных команд второго дивизиона |  | -
| мини-футбольная команда "Каспий" - первенство России по мини-футболу среди команд высшей лиги | место | 6
V. Подпрограмма "Развитие инвалидного спорта"
5.1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процент от общей численности данной категории населения Республики Дагестан) | проц. | 1.6 |  |  | В бюджете на текущий год финансирование Программы не предусмотрено
5.2. | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере | проц. | 24.5
5.3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | проц. | 40
VI. Подпрограмма "Обеспечение управления физической культурой и спортом"
6.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процент от общей численности населения Республики Дагестан) | проц. | 32 | 38 |  | В связи с обеспечением доступа к открытым и закрытым сооружениям в МО и ГО, а также популяризацией и пропогандой физизической культуры и спорта в РД, | ОФК
6.2. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процент от общей численности данной категории населения Республики Дагестан) | проц. | 60 | 60 |  | Достигнуты запланированные целевые значения | ОФК
6.3. | Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений (крытых и открытых): | ед. | 2884 | 2884 |  | Отсуствие финансирования
| крытых спортивных сооружений | ед. | 850 | 850
| открытых спортивных сооружений | ед. | 2034 | 2034
6.4. | Обеспеченность спортивной инфраструктурой на 100 тыс. жителей | ед. | 100 | 100
6.5. | Обеспеченность населения Республики Дагестан спортивными сооружениями (процент от норматива на 10 тыс. жителей):
| крытыми спортивными сооружениями | проц. | 25.3 | 25.3
| открытыми спортивными сооружениями | проц. | 48.4 | 48.4
6.6. | Единовременная пропускная способность объектов спорта | чел. | 76409 | 76409
6.7. | Повышение уровня удовлетворенности жителей Республики Дагестан качеством предоставления государственных услуг в государственных учреждениях физической культуры и спорта Республики Дагестан | проц. | 77 | 78 | 1
6.8. | Количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу | ед. | 850 | 179 | -671
6.9. | Средняя заработная плата педагогических работников подведомственных государственных учреждений | руб. | 21371 | 16878 | -4493 | Отсуствие финансирования по майским Указам Президента РФ от 7 мая 2012г

## финансы-2016г (2)
Таблица №2
Сведения о выделении и освоении финансовых средств на выполнение мероприятий государственной программы Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы"по состоянию на 1 января 2017г.
(млн. руб.)
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный в программе на отчетный год |  |  |  |  | Предусмотрено в республиканском бюджете РД на отчетный год | Фактически выделено финансовых средств на отчетный период |  |  |  |  | Освоено выделенных финансовых средств, всего
|  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  | Всего | в том числе за счет:
|  |  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
I. Организация и проведение физкультурных мероприятий:
1 | Организация и проведение республиканских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Министерство по физической культуре и спорту РД | 13999.1 | 2565 | 11434.1 |  |  | 87700 | 87700 | 87565 | 135 |  |  | 2700 | 87565 | 135
2 | Проведение республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований Республики Дагестан на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Республики Дагестан |  | 1897.5 |  | 1897.5 |  |  | 1650 | 1650 |  | 1650 |  |  | 1650 |  | 1650
| Итого по разделу I: |  | 15896.6 | 2565 | 13331.6 | 0 | 0 | 89350 | 89350 | 87565 | 1785 | 0 | 0 | 89350 | 87565 | 1785 | 0 | 0
II. Обеспечение участия спортсменов Республики Дагестан в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях, организация и проведение тренировочных сборов
3. | Обеспечение участия дагестанских спортсменов во всероссийских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях и международных спортивных мероприятиях по видам спорта |  | 972.3 |  | 972.3 |  |  | 40619.4 | 40619.4 |  | 40619.4 |  |  | 40619.4 |  | 40619.4
4. | Организация и проведение тренировочных сборов спортивных команд Республики Дагестан к межрегиональным и всероссийским физкультурным мероприятиям календарь массовый спорт |  | 831 |  | 831 |  |  | 831 | 831 |  | 831 |  |  | 831 |  | 831
| Итого по разделу II: |  | 1803.3 | 0 | 1803.3 | 0 | 0 | 41450.4 | 41450.4 | 0 | 41450.4 | 0 | 0 | 41450.4 | 0 | 41450.4 | 0 | 0
III. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан | [18 empty] | 130800.4
5. | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по различным видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ДЮСШ |  | 266323.9 |  | 266323.9 |  | 0 | 262855.6 | 262855.6 |  | 262855.6 |  |  | 262855.6 |  | 262855.6
6. | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по различным видам спорта |  | 0 |  | 0 |  |  | 14975.4 | 14975.4 |  | 14975.4 |  |  | 14975.4 |  | 14975.4
| Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта | [6 empty] | 29654.1 | 29654.1 | 28242 | 1412.1 |  |  | 29654.1 | 28242 | 1412.1
| Итого по разделу III: |  | 266323.9 | 0 | 266323.9 | 0 | 0 | 307485.1 | 307485.1 | 28242 | 279243.1 | 0 | 0 | 307485.1 | 28242 | 279243.1 | 0 | 0
IV. Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой:
7 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
V. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни:
8 | Осуществление информационно-рекламной деятельности, направленной на вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и спортом, изготовление рекламных материалов |  | 725.3 |  | 725.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
VI. Обеспечение деятельности государственных учреждений Республики Дагестан, реализующих государственные функции в области физической культуры и спорта
9. | Обеспечение выполнения подведомственными государственными учреждениями Республики Дагестан государственных функций в области физической культуры и спорта Казенки |  | 28927.7 |  | 28927.7 |  |  | 23900.8 | 23900.8 |  | 23900.8 |  |  | 23900.8 |  | 23900.8
10. | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных учреждений Республики Дагестан, реализующих государственные функции в области физической культуры и спорта |  | 13192.4 |  | 13192.4 |  |  | 14594.8 | 14594.8 |  | 14594.8 |  |  | 14594.8 |  | 14594.8 |  |  | ош
| Итого по разделу VI: |  | 42120.1 |  | 42120.1 | 0 | 0 | 38495.6 | 38495.6 | 0 | 38495.6 | 0 | 0 | 38495.6 | 0 | 38495.6 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 334869.2 | 2565 | 332304.2 | 0 | 0 | 476781.1 | 476781.1 | 115807 | 360974.1 | 0 | 0 | 476781.1 | 115807 | 360974.1 | 0 | 0 | 345980.7
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений" | [18 empty] | 476781.1
I. Организация и проведение спортивных мероприятий
11. | Организация и проведение межмуниципальных и республиканских спортивных мероприятий и участие в организации и проведении всероссийских и международных спортивных мероприятий, проводимых на территории Республики Дагестан (МНТ) |  | 69723.2 |  | 66722.4 |  | 3000.8 | 31103 | 31103 |  | 31103 |  |  | 31103 |  | 31103
| Итого по разделу I: |  | 69723.2 | 0 | 66722.4 | 0 | 3000.8 | 31103 | 31103 | 0 | 31103 | 0 | 0 | 31103 | 0 | 31103 | 0 | 0
II. Обеспечение участия спортсменов Республики Дагестан в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организация и проведение тренировочных сборов
12 | Обеспечение участия дагестанских спортсменов в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях |  | 97195 |  | 97195 |  |  | 114752.7 | 114752.7 |  | 114752.7 |  |  | 114752.7 |  | 114752.7 |  |  | кал выс
13 | Организация и проведение тренировочных сборов спортивных сборных команд Республики Дагестан к всероссийским и международным спортивным мероприятиям календарь высший спорт |  | 10950 |  | 10250 |  | 700 | 11715.9 | 11715.9 |  | 11715.9 |  |  | 11715.9 |  | 11715.9
| Итого по разделу II: |  | 108145 | 0 | 107445 | 0 | 700 | 126468.6 | 126468.6 | 0 | 126468.6 | 0 | 0 | 126468.6 | 0 | 126468.6 | 0 | 0 | 157571.6
III. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской. Федерации
14 | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования и государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) СДЮШОР 611 |  | 417842.7 | 6129.9 | 411712.8 |  |  | 391628.4 | 391628.4 |  | 391628.4 |  |  | 391628.4 |  | 391628.4
15 | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений дополнительного образования и государственных бюджетных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта СДЮШОР 612 |  | 0 |  | 0 |  |  | 27436.4 | 27436.4 | 6129.9 | 21306.5 |  |  | 27436.4 | 6129.9 | 21306.5
| Итого по разделу III |  | 417842.7 | 6129.9 | 411712.8 | 0 | 0 | 419064.8 | 419064.8 | 6129.9 | 412934.9 | 0 | 0 | 419064.8 | 6129.9 | 412934.9 | 0 | 0
IV. Обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта
16 | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям среднего профессионального образования, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта и осуществляющим спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 103380.8 |  | 103380.8 |  |  | 106723.1 | 106723.1 |  | 106723.1 |  |  | 106723.1 |  | 106723.1
17 | Выплата стипендий обучающимся в подведомственных государственных бюджетных учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта и осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого по разделу IV |  | 103380.8 | 0 | 103380.8 | 0 | 0 | 106723.1 | 106723.1 | 0 | 106723.1 | 0 | 0 | 106723.1 | 0 | 106723.1 | 0 | 0 | 525787.9
| Всего по подпрограмме: |  | 699091.7 | 6129.9 | 689261 | 0 | 3700.8 | 683359.5 | 683359.5 | 6129.9 | 677229.6 | 0 | 0 | 683359.5 | 6129.9 | 677229.6 | 0 | 0 | 683359.5
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «ПОДГОТОВКА ДАГЕСТАНСКИХ СПОРТСМЕНОВ К XXXI ОЛИМПИЙСКИМ ЛЕТНИМ И XV ПАРАЛИМПИЙСКИМ ЛЕТНИМ ИГРАМ 2016 ГОДА В Г. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (БРАЗИЛИЯ), XXIII СУРДЛИМПИЙСКИМ ЛЕТНИМ ИГРАМ XXIII 2017 ГОДА»
I. Обеспечение спортивной экипировкой спортсменов основного и резервного составов и тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
19 | Приобретение спортивной экипировки |  | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000
II. Материальное стимулирование достижения спортсменами Республики Дагестан высоких спортивных результатов по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта,
тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта:
20 | Выплата стипендий спортсменам основного состава спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и спортсменам – членам сборных команд Республики Дагестан среди молодежи, юниоров и юношей по олимпийским видам спорта |  | 18129.6 |  | 18129.6 |  |  | 21754.8 | 21754.8 |  | 21754.8 |  |  | 21754.8 |  | 21754.8
21 | Выплаты личным тренерам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд Республики Дагестан за подготовку спортсменов высокого класса по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта |  | 11196.3 |  | 11196.3 |  |  | 13350.7 | 13350.7 |  | 13350.7 |  |  | 13350.7 |  | 13350.7
22 | Выплата премий спортсменам, личным тренерам, старшим тренерам и специалистам спортивных сборных команд Республики Дагестан по итогам выступления на всероссийских и международных соревнованиях по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта |  | 45360.7 |  | 45360.7 |  |  | 45027.6 | 46027.6 |  | 46027.6 |  |  | 46027.6 |  | 46027.6
23 | Выплата премий руководителям, специалистам и работникам спортивных учреждений и спортивных баз, старшим тренерам, врачам и массажистам спортивных сборных команд Республики Дагестан по итогам выступлений спортсменов на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх |  | 5100 |  | 5100 |  |  | 1000
24 | Выплата премий спортсменам и личным тренерам по итогам выступлений на Паралимпийских играх |  | 9000 |  | 9000 |  |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000
25 | Выплата премий спортсменам и личным тренерам по итогам выступлений на Олимпийских играх |  | 22800 |  | 22800 |  |  | 12500 | 12500 |  | 12500 |  |  | 12500 |  | 12500
| Итого по разделу II: |  | 0 | 0 | 111586.6 | 0 | 0 | 98633.1 | 98633.1 | 0 | 98633.1 | 0 | 0 | 98633.1 | 0 | 98633.1 | 0 | 0
III. Медицинское обеспечение спортсменов, членов спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
26 | Оплата расходов по лечению спортивных травм, членам сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 226/244 |  | 900 |  | 900 |  |  | 900 | 900 |  | 900 |  |  | 900 |  | 900
IV. Оплата работы главных и старших тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским видам спорта:
27 | Оплата работы тренеров, в том числе главных и старших тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан 226 |  | 9439.2 |  | 9439.2 |  |  | 10917.3 | 10917.3 |  | 10917.3 |  |  | 10917.3 |  | 10917.3
V. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
28 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений спортивной подготовки Республики Дагестан |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Повышение квалификации тренеров-преподавателей учреждений спортивной подготовки Республики Дагестан 226 |  | 203.8 |  | 203.8 |  |  | 203.8 | 203.8 |  | 203.8 |  |  | 203.8 |  | 203.8
| Итого по разделу V: |  | 203.8 | 0 | 203.8 | 0 | 0 | 203.8 | 203.8 | 0 | 203.8 | 0 | 0 | 203.8 | 0 | 203.8 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 132129.6 | 0 | 132129.6 | 0 | 0 | 120654.2 | 120654.2 | 0 | 120654.2 | 0 | 0 | 120654.2 | 0 | 120654.2 | 0 | 0
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»
I. Укрепление материально-технической базы для занятий футболом, приобретение искусственных покрытий для футбольных и мини-футбольных полей и устройство футбольных и мини-футбольных полей
30 | Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля и проведение сертификации |  | 13490.8 | 0 | 8000 |  | 5490.8 | 1848.4 | 1848.4 |  | 1848.4 |  |  | 1848.4 |  | 1848.4
31 | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием спортивных школ, имеющих отделения футбола |  | 0
| Итого по разделу I: |  | 13490.8 | 0 | 8000 | 0 | 5490.8 | 1848.4 | 1848.4 | 0 | 1848.4 | 0 | 0 | 1848.4 | 0 | 1848.4 | 0 | 0
II. Развитие футбольных и мини-футбольных команд:
32 | Обеспечение участия футбольной команды «Динамо-Дагестан» в первенстве России по футболу среди команд третьего и второго дивизионов |  | 0
33 | Финансирование части расходов по участию мини-футбольной команды «Каспий» в первенстве России среди команд высшей лиги |  | 0
| Итого по разделу II: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 13490.8 | 0 | 8000 | 0 | 5490.8 | 1848.4 | 1848.4 | 0 | 1848.4 | 0 | 0 | 1848.4 | 0 | 1848.4 | 0 | 0
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»
I. Строительство и реконструкция спортивных сооружений
34 | Строительство и реконструкция стадиона «Труд» в г. Махачкале |  | 35180 |  | 35180 |  |  | 35180 | 35180 |  | 35180 |  |  | 35180 |  | 35180
II. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов:
35 | г. Кизляр: строительство ФОК-1 (2 ед.) |  | 63230 | 50000 | 6230 |  | 7000 | 56230 | 56230 | 50000 | 6230 |  |  | 56230 | 50000 | 6230
36 | г. Буйнакск: строительство ФОК-2 и ФОК-1 (2 ед.) |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
37 | г. Хасавюрт: строительство |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого по разделу III: |  | 63230 | 50000 | 6230 | 0 | 7000 | 56230 | 56230 | 50000 | 6230 | 0 | 0 | 56230 | 50000 | 6230 | 0 | 0
| Итого по строительству |  | 98410 | 50000 | 41410 | 0 | 7000 | 91410 | 91410 | 50000 | 41410 | 0 | 0 | 91410 | 50000 | 41410 | 0 | 0
III: Осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективного управления развитием отрасли физической культурой и спортом и выполнение всего комплекса мероприятий, достижение целевого
и эффективного запланированных результатов, расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию государственной программы Республики Дагестан
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015–2020 годы»
38 | Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан |  | 25300 |  | 25300 |  |  | 28024.2 | 28024.2 |  | 28024.2 |  |  | 28024.2 |  | 28024.2
39 | Расходы на обеспечение функций аппарата Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан |  | 9699 |  | 9699 |  |  | 7989.1 | 7989.1 |  | 7989.1 |  |  | 7989.1 |  | 7989.1
| Итого по разделу IХ: |  | 34999 | 0 | 34999 | 0 | 0 | 36013.3 | 36013.3 | 0 | 36013.3 | 0 | 0 | 36013.3 | 0 | 36013.3 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 133409 | 50000 | 76409 | 0 | 7000 | 127423.3 | 127423.3 | 50000 | 77423.3 | 0 | 0 | 127423.3 | 50000 | 77423.3 | 0 | 0
| ВСЕГО: |  | 1312990.3 | 58694.9 | 1238103.8 | 0 | 16191.6 | 1410066.5 | 1410066.5 | 171936.9 | 1238129.6 | 0 | 0 | 1410066.5 | 171936.9 | 1238129.6 | 0 | 0
| Казачьи общества | [6 empty] | 43.75 | 0 |  |  |  |  | 0
| гранты | [6 empty] | 350
| всего | [6 empty] | 1410460.25 | 1410066.5 | 171936.9 | 1238129.6 | 0 | 0 | 1410066.5 | 171936.9 | 1238129.6 | 0 | 0
| 1 мм |  | 1312990.3 |  |  |  |  | 1410460.4
| разница |  | 0 |  |  |  |  | 0.15
| инвенстиц программа |  |  |  | 41410
| Фок г.Кизляр |  |  |  | 6230
| стадион Труд |  |  |  | 35180

## финансы-2016г
Таблица №2
Сведения о выделении и освоении финансовых средств на выполнение мероприятий государственной программы Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы"по состоянию на 1 января 2017г.
(млн. руб.)
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный в программе на отчетный год |  |  |  |  | Предусмотрено в республиканском бюджете РД на отчетный год | Фактически выделено финансовых средств на отчетный период |  |  |  |  | Освоено выделенных финансовых средств, всего
|  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  | Всего | в том числе за счет:
|  |  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
I. Организация и проведение физкультурных мероприятий:
1 | Организация и проведение республиканских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Министерство по физической культуре и спорту РД | 13999.1 | 2565 | 11434.1 |  |  | 2700 | 2700 | 2565 | 135 |  |  | 2700 | 2565 | 135
2 | Проведение республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований Республики Дагестан на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Республики Дагестан |  | 1897.5 |  | 1897.5 |  |  | 1650 | 1650 |  | 1650 |  |  | 1650 |  | 1650
| Итого по разделу I: |  | 15896.6 | 2565 | 13331.6 | 0 | 0 | 4350 | 4350 | 2565 | 1785 | 0 | 0 | 4350 | 2565 | 1785 | 0 | 0
II. Обеспечение участия спортсменов Республики Дагестан в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях, организация и проведение тренировочных сборов
3. | Обеспечение участия дагестанских спортсменов во всероссийских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях и международных спортивных мероприятиях по видам спорта |  | 972.3 |  | 972.3 |  |  | 40619.4 | 40619.4 |  | 40619.4 |  |  | 40619.4 |  | 40619.4
4. | Организация и проведение тренировочных сборов спортивных команд Республики Дагестан к межрегиональным и всероссийским физкультурным мероприятиям календарь массовый спорт |  | 831 |  | 831 |  |  | 831 | 831 |  | 831 |  |  | 831 |  | 831
| Итого по разделу II: |  | 1803.3 | 0 | 1803.3 | 0 | 0 | 41450.4 | 41450.4 | 0 | 41450.4 | 0 | 0 | 41450.4 | 0 | 41450.4 | 0 | 0
III. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан | [18 empty] | 45800.4
5. | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по различным видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ДЮСШ |  | 266323.9 |  | 266323.9 |  | 0 | 262855.6 | 262855.6 |  | 262855.6 |  |  | 262855.6 |  | 262855.6
6. | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по различным видам спорта |  | 0 |  | 0 |  |  | 14975.4 | 14975.4 |  | 14975.4 |  |  | 14975.4 |  | 14975.4
| Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на цели развития физической культуры и спорта | [12 empty] | 0
| Итого по разделу III: |  | 266323.9 | 0 | 266323.9 | 0 | 0 | 277831 | 277831 | 0 | 277831 | 0 | 0 | 277831 | 0 | 277831 | 0 | 0
IV. Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой:
7 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
V. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни:
8 | Осуществление информационно-рекламной деятельности, направленной на вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и спортом, изготовление рекламных материалов |  | 725.3 |  | 725.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
VI. Обеспечение деятельности государственных учреждений Республики Дагестан, реализующих государственные функции в области физической культуры и спорта
9. | Обеспечение выполнения подведомственными государственными учреждениями Республики Дагестан государственных функций в области физической культуры и спорта Казенки |  | 28927.7 |  | 28927.7 |  |  | 23900.8 | 23900.8 |  | 23900.8 |  |  | 23900.8 |  | 23900.8
10. | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных учреждений Республики Дагестан, реализующих государственные функции в области физической культуры и спорта |  | 13192.4 |  | 13192.4 |  |  | 14594.7 | 14594.7 |  | 14594.7 |  |  | 14594.7 |  | 14594.7 |  |  | ош
| Итого по разделу VI: |  | 42120.1 |  | 42120.1 | 0 | 0 | 38495.5 | 38495.5 | 0 | 38495.5 | 0 | 0 | 38495.5 | 0 | 38495.5 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 334869.2 | 2565 | 332304.2 | 0 | 0 | 362126.9 | 362126.9 | 2565 | 359561.9 | 0 | 0 | 362126.9 | 2565 | 359561.9 | 0 | 0 | 316326.5
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений" | [18 empty] | 362126.9
I. Организация и проведение спортивных мероприятий
11. | Организация и проведение межмуниципальных и республиканских спортивных мероприятий и участие в организации и проведении всероссийских и международных спортивных мероприятий, проводимых на территории Республики Дагестан (МНТ) |  | 69723.2 |  | 66722.4 |  | 3000.8 | 31103 | 31103 |  | 31103 |  |  | 31103 |  | 31103
| Итого по разделу I: |  | 69723.2 | 0 | 66722.4 | 0 | 3000.8 | 31103 | 31103 | 0 | 31103 | 0 | 0 | 31103 | 0 | 31103 | 0 | 0
II. Обеспечение участия спортсменов Республики Дагестан в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организация и проведение тренировочных сборов
12 | Обеспечение участия дагестанских спортсменов в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях |  | 97195 |  | 97195 |  |  | 114752.7 | 114752.7 |  | 114752.7 |  |  | 114752.7 |  | 114752.7 |  |  | кал выс
13 | Организация и проведение тренировочных сборов спортивных сборных команд Республики Дагестан к всероссийским и международным спортивным мероприятиям календарь высший спорт |  | 10950 |  | 10250 |  | 700 | 11715.9 | 11715.9 |  | 11715.9 |  |  | 11715.9 |  | 11715.9
| Итого по разделу II: |  | 108145 | 0 | 107445 | 0 | 700 | 126468.6 | 126468.6 | 0 | 126468.6 | 0 | 0 | 126468.6 | 0 | 126468.6 | 0 | 0 | 157571.6
III. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской. Федерации
14 | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования и государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) СДЮШОР 611 |  | 417842.7 | 6129.9 | 411712.8 |  |  | 391628.4 | 391628.4 |  | 391628.4 |  |  | 391628.4 |  | 391628.4
15 | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений дополнительного образования и государственных бюджетных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта СДЮШОР 612 |  | 0 |  | 0 |  |  | 57090.5 | 57090.5 | 34371.9 | 22718.6 |  |  | 57090.5 | 34371.9 | 22718.6
| Итого по разделу III |  | 417842.7 | 6129.9 | 411712.8 | 0 | 0 | 448718.9 | 448718.9 | 34371.9 | 414347 | 0 | 0 | 448718.9 | 34371.9 | 414347 | 0 | 0
IV. Обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта
16 | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям среднего профессионального образования, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта и осуществляющим спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 103380.8 |  | 103380.8 |  |  | 106723.1 | 106723.1 |  | 106723.1 |  |  | 106723.1 |  | 106723.1
17 | Выплата стипендий обучающимся в подведомственных государственных бюджетных учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта и осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого по разделу IV |  | 103380.8 | 0 | 103380.8 | 0 | 0 | 106723.1 | 106723.1 | 0 | 106723.1 | 0 | 0 | 106723.1 | 0 | 106723.1 | 0 | 0 | 555442
| Всего по подпрограмме: |  | 699091.7 | 6129.9 | 689261 | 0 | 3700.8 | 713013.6 | 713013.6 | 34371.9 | 678641.7 | 0 | 0 | 713013.6 | 34371.9 | 678641.7 | 0 | 0 | 713013.6
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «ПОДГОТОВКА ДАГЕСТАНСКИХ СПОРТСМЕНОВ К XXXI ОЛИМПИЙСКИМ ЛЕТНИМ И XV ПАРАЛИМПИЙСКИМ ЛЕТНИМ ИГРАМ 2016 ГОДА В Г. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (БРАЗИЛИЯ), XXIII СУРДЛИМПИЙСКИМ ЛЕТНИМ ИГРАМ XXIII 2017 ГОДА»
I. Обеспечение спортивной экипировкой спортсменов основного и резервного составов и тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
19 | Приобретение спортивной экипировки |  | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000
II. Материальное стимулирование достижения спортсменами Республики Дагестан высоких спортивных результатов по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта,
тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта:
20 | Выплата стипендий спортсменам основного состава спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и спортсменам – членам сборных команд Республики Дагестан среди молодежи, юниоров и юношей по олимпийским видам спорта |  | 18129.6 |  | 18129.6 |  |  | 21754.8 | 21754.8 |  | 21754.8 |  |  | 21754.8 |  | 21754.8
21 | Выплаты личным тренерам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд Республики Дагестан за подготовку спортсменов высокого класса по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта |  | 11196.3 |  | 11196.3 |  |  | 13350.7 | 13350.7 |  | 13350.7 |  |  | 13350.7 |  | 13350.7
22 | Выплата премий спортсменам, личным тренерам, старшим тренерам и специалистам спортивных сборных команд Республики Дагестан по итогам выступления на всероссийских и международных соревнованиях по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта |  | 45360.7 |  | 45360.7 |  |  | 45027.6 | 46027.6 |  | 46027.6 |  |  | 46027.6 |  | 46027.6
23 | Выплата премий руководителям, специалистам и работникам спортивных учреждений и спортивных баз, старшим тренерам, врачам и массажистам спортивных сборных команд Республики Дагестан по итогам выступлений спортсменов на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх |  | 5100 |  | 5100 |  |  | 1000
24 | Выплата премий спортсменам и личным тренерам по итогам выступлений на Паралимпийских играх |  | 9000 |  | 9000 |  |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000
25 | Выплата премий спортсменам и личным тренерам по итогам выступлений на Олимпийских играх |  | 22800 |  | 22800 |  |  | 12500 | 12500 |  | 12500 |  |  | 12500 |  | 12500
| Итого по разделу II: |  | 0 | 0 | 111586.6 | 0 | 0 | 98633.1 | 98633.1 | 0 | 98633.1 | 0 | 0 | 98633.1 | 0 | 98633.1 | 0 | 0
III. Медицинское обеспечение спортсменов, членов спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
26 | Оплата расходов по лечению спортивных травм, членам сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 226/244 |  | 900 |  | 900 |  |  | 900 | 900 |  | 900 |  |  | 900 |  | 900
IV. Оплата работы главных и старших тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским видам спорта:
27 | Оплата работы тренеров, в том числе главных и старших тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан 226 |  | 9439.2 |  | 9439.2 |  |  | 10917.3 | 10917.3 |  | 10917.3 |  |  | 10917.3 |  | 10917.3
V. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
28 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений спортивной подготовки Республики Дагестан |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Повышение квалификации тренеров-преподавателей учреждений спортивной подготовки Республики Дагестан 226 |  | 203.8 |  | 203.8 |  |  | 203.8 | 203.8 |  | 203.8 |  |  | 203.8 |  | 203.8
| Итого по разделу V: |  | 203.8 | 0 | 203.8 | 0 | 0 | 203.8 | 203.8 | 0 | 203.8 | 0 | 0 | 203.8 | 0 | 203.8 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 132129.6 | 0 | 132129.6 | 0 | 0 | 120654.2 | 120654.2 | 0 | 120654.2 | 0 | 0 | 120654.2 | 0 | 120654.2 | 0 | 0
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»
I. Укрепление материально-технической базы для занятий футболом, приобретение искусственных покрытий для футбольных и мини-футбольных полей и устройство футбольных и мини-футбольных полей
30 | Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля и проведение сертификации |  | 13490.8 | 0 | 8000 |  | 5490.8 | 1848.4 | 1848.4 |  | 1848.4 |  |  | 1848.4 |  | 1848.4
31 | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием спортивных школ, имеющих отделения футбола |  | 0
| Итого по разделу I: |  | 13490.8 | 0 | 8000 | 0 | 5490.8 | 1848.4 | 1848.4 | 0 | 1848.4 | 0 | 0 | 1848.4 | 0 | 1848.4 | 0 | 0
II. Развитие футбольных и мини-футбольных команд:
32 | Обеспечение участия футбольной команды «Динамо-Дагестан» в первенстве России по футболу среди команд третьего и второго дивизионов |  | 0
33 | Финансирование части расходов по участию мини-футбольной команды «Каспий» в первенстве России среди команд высшей лиги |  | 0
| Итого по разделу II: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 13490.8 | 0 | 8000 | 0 | 5490.8 | 1848.4 | 1848.4 | 0 | 1848.4 | 0 | 0 | 1848.4 | 0 | 1848.4 | 0 | 0
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»
I. Строительство и реконструкция спортивных сооружений
34 | Строительство и реконструкция стадиона «Труд» в г. Махачкале |  | 35180 |  | 35180 |  |  | 35180 | 35180 |  | 35180 |  |  | 35180 |  | 35180
II. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов:
35 | г. Кизляр: строительство ФОК-1 (2 ед.) |  | 63230 | 50000 | 6230 |  | 7000 | 56230 | 56230 | 50000 | 6230 |  |  | 56230 | 50000 | 6230
36 | г. Буйнакск: строительство ФОК-2 и ФОК-1 (2 ед.) |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
37 | г. Хасавюрт: строительство |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого по разделу III: |  | 63230 | 50000 | 6230 | 0 | 7000 | 56230 | 56230 | 50000 | 6230 | 0 | 0 | 56230 | 50000 | 6230 | 0 | 0
| Итого по строительству |  | 98410 | 50000 | 41410 | 0 | 7000 | 91410 | 91410 | 50000 | 41410 | 0 | 0 | 91410 | 50000 | 41410 | 0 | 0
III: Осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективного управления развитием отрасли физической культурой и спортом и выполнение всего комплекса мероприятий, достижение целевого
и эффективного запланированных результатов, расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию государственной программы Республики Дагестан
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015–2020 годы»
38 | Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан |  | 25300 |  | 25300 |  |  | 28024.2 | 28024.2 |  | 28024.2 |  |  | 28024.2 |  | 28024.2
39 | Расходы на обеспечение функций аппарата Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан |  | 9699 |  | 9699 |  |  | 7989.1 | 7989.1 |  | 7989.1 |  |  | 7989.1 |  | 7989.1
| Итого по разделу IХ: |  | 34999 | 0 | 34999 | 0 | 0 | 36013.3 | 36013.3 | 0 | 36013.3 | 0 | 0 | 36013.3 | 0 | 36013.3 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 133409 | 50000 | 76409 | 0 | 7000 | 127423.3 | 127423.3 | 50000 | 77423.3 | 0 | 0 | 127423.3 | 50000 | 77423.3 | 0 | 0
| ВСЕГО: |  | 1312990.3 | 58694.9 | 1238103.8 | 0 | 16191.6 | 1325066.4 | 1325066.4 | 86936.9 | 1238129.5 | 0 | 0 | 1325066.4 | 86936.9 | 1238129.5 | 0 | 0
| Казачьи общества | [6 empty] | 43.75 | 0 |  |  |  |  | 0
| федеральные | [6 empty] | 85000
| гранты | [6 empty] | 350
| всего | [6 empty] | 1410460.15 | 1325066.4 | 86936.9 | 1238129.5 | 0 | 0 | 1325066.4 | 86936.9 | 1238129.5 | 0 | 0
| 1 мм |  | 1312990.3 |  |  |  |  | 1410460.4
| разница |  | 0 |  |  |  |  | 0.25
| инвенстиц программа |  |  |  | 41410
| Фок г.Кизляр |  |  |  | 6230
| стадион Труд |  |  |  | 35180