## мероп-2017г
Таблица №1
Информация о ходе мероприятий государственной программы Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы"по состоянию на 1 января 2018 г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Краткая информация о ходе реализации мероприятий | Предложения по дальнейшей реализации мероприятий
1 | 2 | 3 | 4
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
I. Организация и проведение физкультурных мероприятий:
1 | Организация и проведение республиканских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | По состоянию на 31 декабря 2017 года было проведено 10 республиканское спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие с охватом 4500 спортсменов | Обеспечение финансирования в полном объеме | ОФК
2 | Проведение республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований Республики Дагестан на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Республики Дагестан | По итогам смотра-конкурса среди муниципальных образований РД места распределились следующим образом: в высокогорной зоне (Ботлихский район -1 место, Тляратинский район - 2 место, Шамильский район - 3 место); горной зоне (Левашинский район - 1 место, Гунибский район - 2 место, Гумбетовский район - 3 место); предгорной зоне (Сергокалинский район - 1 место, Буйнакский район - 2 место, С.Стальский район - 3 место); равнинной зоне (Хасавюртовский район - 1 место, Магарамкентский район - 2 место, Карабудахкентский район - 3 место); зоне городов (1 места так же поделили два города Махачкала и Хасавюрт, г.Кизилюрт - 2 место, г.Каспийск - 3 место) | Обеспечение финансирования в полном объеме | ОФК
II. Обеспечение участия спортсменов Республики Дагестан в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях, организация и проведение тренировочных сборов
3 | Обеспечение участия дагестанских спортсменов во всероссийских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях и международных спортивных мероприятиях по видам спорта среди ветеранов | По состоянию на 31 декабря 2017 года дагестанские спортсмены приняли участие в 2 всероссийиском спортивно-массовом мероприятии с охватом 35 спортсменов. | Обеспечение финансирования в полном объеме | ОФК
4 | Организация и проведение тренировочных сборов спортивных команд Республики Дагестан к межрегиональным и всероссийским физкультурным мероприятиям | По состоянию на 1 января 2018 года дагестанские спортсмены приняли участие в 1 тренировочном мепроприятии, по подготовке к фестивалю кульутры и спорта народов Кавказа с охватом 73 спортсмена. | Обеспечение финансирования в полном объеме | ОФК
Итого по разделу II:
III. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан
5 | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по различным видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | В ведении Министнрства по физической культуре и спорту Республики Дагестан находится 23 подведомственное учреждение дополнительного образования. Субсидии предоставляются по мере поступления средств. | Обеспечить финансирование учреждений по нормативно-подушевной системе | ош
6 | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по различным видам спорта | В соответствии с утвержденным планом-графиком размещения заказов на 2017 год приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Необходимо продолжение финансирования | ош
IV. Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой:
7 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки | В соответствии с утвержденным планом-графиком размещения заказов на 2017 год приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Обеспечение финансирования в полном объеме
V. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни:
8 | Осуществление информационно-рекламной деятельности, направленной на вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и спортом, изготовление рекламных материалов | Предусмотрено систематическое изготовление тематических буклетов, фотоальбомов, календарей, плакатов, публикация материалов в печатных изданиях, выпуск телевизионных программ | Обеспечение финансирования в полном объеме
VI. Обеспечение деятельности государственных учреждений Республики Дагестан, реализующих государственные функции в области физической культуры и спорта
9. | Обеспечение выполнения подведомственными государственными учреждениями Республики Дагестан государственных функций в области физической культуры и спорта | В ведении Министерства по физической культуре и спорту РД находятся 3 государственных казенных учреждения, обеспечивающих выполнение государственных функций в области физкультуры и спорта: ГКУ РД "Дирекция по проведению и материальному обеспечению спортивных мероприятий", ГКУ РД "Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта, ГКУ РД "Стадион "Труд" г.Махачкала | Обеспечение финансирования в полном объеме
10. | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных учреждений Республики Дагестан, реализующих государственные функции в области физической культуры и спорта | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 2017 год приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Обеспечение финансирования в полном объеме
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений"
I. Организация и проведение спортивных мероприятий
11 | Организация и проведение межмуниципальных и республиканских спортивных мероприятий и участие в организации и проведении всероссийских и международных спортивных мероприятий, проводимых на территории Республики Дагестан | По состоянию на 31 декабря 2017 года в республике было проведено 115 республиканское спортивных мероприятий с охватом 11731 спортсменов | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта+ОФК
II. Обеспечение участия спортсменов Республики Дагестан в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организация и проведение тренировочных сборов
12 | Обеспечение участия дагестанских спортсменов в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях | По состоянию на 31 декабря 2017 года согласно единого календарного плана Минспорта РД дагестанские спортсмены приняли участие в 54 межрегиональных, 254 всероссийских (в том числе 40 УТС) и 51 международное спортивных мероприятиях с общим количеством участников 5777 человек | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта+ОФК
13 | Организация и проведение тренировочных сборов спортивных сборных команд Республики Дагестан к всероссийским и международным спортивным мероприятиям | Проведено 39 тренировочных мероприятий с общим количеством участников 1189 чел. | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта
III. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской. Федерации
14 | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования и государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | В ведении Министерства по физической культуре и спорту РД находятся 16 государственных бюджетных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку для спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, из них 12 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, с общим числом учащихся 13890 чел., Региональный центр спортивной подготовки в г.Махачкале, Учебно- спортивная база имени А.Алиева в г.Избербаше, Дворец спорта имени А.Алиева в г.Каспийске и Дворец спорта в с. Леваши, | Обеспечение финансирования в полном объеме | ош
15 | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений дополнительного образования и государственных бюджетных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 2017 год приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Обеспечение финансирования в полном объеме
IV. Обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта
16 | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям среднего профессионального образования, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта и осуществляющим спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | В ведении Министерства по физической культуре и спорту РД находятся 2 государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждения - училищ олимпийского резерва, с общим числом обучающихся 300 чел.: по вольной борьбе в г.Хасавюрте и по футболу в г.Каспийске . | Обеспечение финансирования в полном объеме
17 | Выплата стипендий обучающимся в подведомственных государственных бюджетных учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта | На 1 января 2018 года начислена стипендия 300 обучающимся: в ГБ ПОУ РД "Училище олимпийского резерва по футболу "Дагестан" г.Каспийск - 100 студентам и в ГБ ПОУ РД "Училище олимпийского резерва" г.Хасавюрт - 200 студентам. | Обеспечение финансирования в полном объеме
18 | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта и осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 2017 года осуществляется размещение заказов на закупку спортивного инвентаря, оборудования и экипировки. | Обеспечение финансирования в полном объеме | ош
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «ПОДГОТОВКА ДАГЕСТАНСКИХ СПОРТСМЕНОВ К XXXI ОЛИМПИЙСКИМ ЛЕТНИМ И XV ПАРАЛИМПИЙСКИМ ЛЕТНИМ ИГРАМ 2016 ГОДА В Г. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (БРАЗИЛИЯ), XXIII СУРДЛИМПИЙСКИМ ЛЕТНИМ ИГРАМ XXIII 2017 ГОДА»
I. Обеспечение спортивной экипировкой спортсменов основного и резервного составов и тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
19 | Приобретение спортивной экипировки | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 2017 год приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Обеспечение финансирования в полном объеме
II. Материальное стимулирование достижения спортсменами Республики Дагестан высоких спортивных результатов по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта,
тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта:
20 | Выплата стипендий спортсменам основного состава спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и спортсменам – членам сборных команд Республики Дагестан среди молодежи, юниоров и юношей по олимпийским видам спорта | На 1 января 2018 года выплачены 154 спортсменам | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта и ОФК
21 | Выплаты личным тренерам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд Республики Дагестан за подготовку спортсменов высокого класса по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | На 1 января 2018 года выплачены 82 тренерам и специалистам | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта и ОФК
22 | Выплата премий спортсменам, личным тренерам, старшим тренерам и специалистам спортивных сборных команд Республики Дагестан по итогам выступления на всероссийских и международных соревнованиях по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | На 1 января 2018 года выплачены 254 спортсменам и тренерам | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта и ОФК
III. Медицинское обеспечение спортсменов, членов спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
23 | Оплата расходов по лечению спортивных травм, членам сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | В течении 2017 года расходы по лечению спортивных травм произведены спортсменам сборной России по вольной борьбе Махову Б.В, и Гадисову А.М. | Обеспечение финансирования в полном объеме
IV. Оплата работы главных и старших тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским видам спорта:
24 | Оплата работы тренеров, в том числе главных и старших тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан | На 1 января 2018 года выплачены 6 главным и старшим тренерам | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта
V. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
25 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений спортивной подготовки Республики Дагестан | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 2017 год приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Обеспечение финансирования в полном объеме
26 | Повышение квалификации тренеров-преподавателей учреждений спортивной подготовки Республики Дагестан |  | Обеспечение финансирования в полном объеме
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»
I. Укрепление материально-технической базы для занятий футболом, приобретение искусственных покрытий для футбольных и мини-футбольных полей и устройство футбольных и мини-футбольных полей
27 | Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля и проведение сертификации | В Законе Республики Дагестан от 26 декабря 2016 года № 74 "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" финансирование мероприятий не предусмостадионо | Обеспечение финансирования в полном объеме
28 | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием спортивных школ, имеющих отделения футбола | нет финансового обеспечения | Обеспечение финансирования в полном объеме
II. Развитие футбольных и мини-футбольных команд:
29 | Обеспечение участия футбольной команды «Динамо-Дагестан» в первенстве России по футболу среди команд третьего и второго дивизионов | нет финансового обеспечения | Обеспечение финансирования в полном объеме
30 | Финансирование части расходов по участию мини-футбольной команды «Каспий» в первенстве России среди команд высшей лиги | нет финансового обеспечения | Обеспечение финансирования в полном объеме
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»
I. Строительство и реконструкция спортивных сооружений
31
III. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов:
32 | г. Кизляр: строительство ФОК-1 (2 ед.) | На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кизляр предусмотрено 58343,0,0 тыс. рублей, в том числе: 55000,0 тыс. рублей из федерального бюджета и 3433,0 тыс. рублей из республиканского бюджета. На 1 января 2018 года объект сдан. | Обеспечение финансирования в полном объеме
33 | г. Буйнакск: строительство ФОК-2 и ФОК-1 (2 ед.) | В Законе Республики Дагестан от 26 декабря 2016 года № 74 "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" финансирование мероприятий не предусмостадионо | Обеспечение финансирования в полном объеме
34 | г. Хасавюрт: строительство ФОК-1 | В Законе Республики Дагестан от 26 декабря 2016 года № 74 "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" финансирование мероприятий не предусмостадионо | Обеспечение финансирования в полном объеме
VI. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективного управления развитием отрасли физической культурой и спортом и выполнение всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного
расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию государственной программы Республики Дагестан
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015–2020 годы»
35 | Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан | Выполняется работа по своевременной ежемесячной выплате заработной плате. | Обеспечение финансирования в полном объеме
36 | Расходы на обеспечение функций аппарата Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 2017 год приобретены тмц и оказаны все услуги. | Обеспечение финансирования в полном объеме

## инд- 2017г
Целевые индикаторы и показатели государственной программы Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы"по состоянию на 1 января 2018 г.
№ п/п | Наименование целевого индикатора | ед. изм. | Значение целевого индикатора
|  |  | Утверждено в целевой программе на текущий год | Достигнуто на отчетную дату | Отклонение (+,-) | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1. | Доля обучающихся и студентов Республики Дагестан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности учащихся и студентов Республики Дагестан, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | проц. | 35 | 50 | -15 | Участие в выполнении нормативов ГТО учащихся ДЮСШ и воспитаников секций по видам спорта | ОФК
1.2. | Доля жителей Республики Дагестан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Республики Дагестан, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | проц. | 25 | 50 | -25 | Участие в выполнении нормативов ГТО учащихся ДЮСШ и воспитаников секций по видам спорта | ОФК
II. Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений"
2.1. | Доля подведомственных государственных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве подведомственных государственных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностью эдоровья и инвалидов | проц. | 40 | 40 | 0 | Во всех УОР и СДЮСШОР подведомственных Минспорту РД реализуются программы спортивной подготовки на этапах спортиыного совершенствования и высшего спортивного мастерства. | ош
2.2. | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в подведомственных государственных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в подведомственных государственных учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку | проц. | 16.7 | 16.9 | -0.2 | Успешное выступление дагестанских спортсмнов на международный спортивных меропритиях. | ош
2.3. | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях (процент от общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет) | проц. | 35 | 36 | -1 | Открыты новые отделения спортивных школ, в том числе на базе спортивных залов вновь созданных общеобразовательных школ | ош
2.4. | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 1500 | 1520 | -20 | Открыты новые отделения спортивных школ, в том числе на базе спортивных залов вновь созданных общеобразовательных школ | ош
2.5. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | проц. | 47 | 47.3 | -0.3 | Успешное выступление дагестанских спортсмнов на международный спортивных меропритиях. | ош
2.6. | Количество завоеванных медалей на чемпионатах СКФО, России, Европы, мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта | шт. | 493 | 540 | -47 |  | отдел спорта | ОФК
2.7. | Количество завоеванных медалей на первенствах СКФО, России, Европы и мира среди юношей и юниоров по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта | шт. | 824 | 822 | 2 |  | отдел спорта | ОФК
III. Подпрограмма "Подготовка дагестанских спортсменов к XXXI Олимпийским летним и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), XXIII Сурдлимпийским летним играм 2017 года"
3.1. | Число спортсменов, занимающихся базовыми олимпийскими, паралимпийскими и сурдлимпийскими видами спорта | чел. | 54214 | 54428 | -214 | Открыты новые отделения спортивных школ, в том числе на базе спортивных залов вновь созданных общеобразовательных школ | отдел школ
3.2. | Число дагестанских спортсменов, включенных в основной и резервный составы сборных команд России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | чел. | 240 | 213 | 27 |  | отдел спорта
3.3. | Количество завоеванных медалей на: | шт. | 2 |  | 2
| Олимпийские игры | шт. |  |  | 0
| Паралимпийские игры | шт. |  |  | 0 |  | отдел спорта
| Сурдлимпийские игры | шт. | 2 | 7 | -5 |  | ОФК
IV. Подпрограмма "Развитие футбола в Республике Дагестан"
4.1. | Число граждан, регулярно занимающихся футболом | чел. | 200000 | 195000 | 5000 | В бюджете на текущий год финансирование Программы не предусмотрено
4.2. | Число учащихся спортивных школ, занимающихся в отделениях по футболу | чел. | 13741 | 13500 | 241
4.3. | Количество введенных в эксплуатацию футбольных и мини-футбольных полей с искусственным покрытием | ед. | 49 | 49 | 0
4.4. | Число тренеров-преподавателей, прошедших повышение квалификации | чел. | 49 | 0 | 49
4.5. | Количество отделений по футболу в спортивных школах республики | ед. | 115 | 115 | 0
4.6. | Результаты выступления футбольных и мини-футбольных команд на всероссийских соревнованиях: |  | -
| футбольная команда "Динамо-Дагестан" - первенство России по футболу среди футбольных команд третьего дивизиона | место
| выход футбольной команды "Динамо-Дагестан" на первенство России по футболу среди футбольных команд второго дивизиона |  | -
| мини-футбольная команда "Каспий" - первенство России по мини-футболу среди команд высшей лиги | место
V. Подпрограмма "Развитие инвалидного спорта"
5.1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процент от общей численности данной категории населения Республики Дагестан) | проц. | 1.2 | 1.8 | -0.6 | В бюджете на текущий год финансирование Программы не предусмотрено | ОФК
5.2. | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере | проц. | 23 |  | 23
5.3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | проц. | 50 |  | 50
VI. Подпрограмма "Обеспечение управления физической культурой и спортом"
6.1. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процент от общей численности населения Республики Дагестан) | проц. | 42 | 42 | 0 | В связи с успешной работой по привлечению разных слоев поселений к систематическим занятиям физической культурой и спортом | ОФК
6.2. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процент от общей численности данной категории населения Республики Дагестан) | проц. | 65 | 65 | 0 |  | ОФК
6.3. | Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений (крытых и открытых): | ед. | 2885 | 2884 | 1 | Введен в эксплуатацию ФОК в г. Кизляр
| крытых спортивных сооружений | ед. | 851 | 850 | 1
| открытых спортивных сооружений | ед. | 2034 | 2034 | 0
6.4. | Обеспеченность спортивной инфраструктурой на 100 тыс. жителей | ед. | 100 | 100 | 0 | Плановые показатели достигнуты в связи с вводом эксплуатацию спортивных сооружений.
6.5. | Обеспеченность населения Республики Дагестан спортивными сооружениями (процент от норматива на 10 тыс. жителей): |  |  |  | 0
| крытыми спортивными сооружениями | проц. | 25.3 | 25.3 | 0
| открытыми спортивными сооружениями | проц. | 48.4 | 48.4 | 0
6.6. | Единовременная пропускная способность объектов спорта | чел. | 77435 | 76409 | 1026
6.7. | Повышение уровня удовлетворенности жителей Республики Дагестан качеством предоставления государственных услуг в государственных учреждениях физической культуры и спорта Республики Дагестан | проц. | 79 | 78 | 1
6.8. | Количество высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу | ед. | 850 | 564 | 286
7.9. | Средняя заработная плата педагогических работников подведомственных государственных учреждений | руб. | 25355 | 20409 | 4946 | Отсуствие финансирования по майским Указам Президента РФ от 7 мая 2012г

## финансы-2017г
Таблица №2
Сведения о выделении и освоении финансовых средств на выполнение мероприятий государственной программы Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы"по состоянию на 1 января 2018г.
(млн. руб.)
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный в программе на отчетный год |  |  |  |  | Предусмотрено в республиканском бюджете РД на отчетный год | Фактически выделено финансовых средств на отчетный период |  |  |  |  | Освоено выделенных финансовых средств, всего
|  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  | Всего | в том числе за счет:
|  |  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
I. Организация и проведение физкультурных мероприятий:
1 | Организация и проведение республиканских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) гку | Министерство по физической культуре и спорту РД | 36428.5 |  | 36428.5 |  |  | 31840.2 | 31840.2 |  | 31840.2 |  |  | 31840.2 |  | 31840.2 |  |  | в том числе закупки 244+123
2 | Проведение республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований Республики Дагестан на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Республики Дагестан |  | 1650 |  | 1650 |  |  | 1650 | 1650 |  | 1650 |  |  | 1650 |  | 1650
| Итого по разделу I: |  | 38078.5 | 0 | 38078.5 | 0 | 0 | 33490.2 | 33490.2 | 0 | 33490.2 | 0 | 0 | 33490.2 | 0 | 33490.2 | 0 | 0
II. Обеспечение участия спортсменов Республики Дагестан в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях, организация и проведение тренировочных сборов
3. | Обеспечение участия дагестанских спортсменов во всероссийских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях и международных спортивных мероприятиях по видам спорта +премия кавказские игры |  | 5227.5 |  | 5227.5 |  |  | 7499.5 | 7499.5 |  | 7499.5 |  |  | 7499.5 |  | 7499.5 |  |  | 123+350
4. | Организация и проведение тренировочных сборов спортивных команд Республики Дагестан к межрегиональным и всероссийским физкультурным мероприятиям календарь массовый спорт утс |  | 831 |  | 831 |  |  | 831 | 831 |  | 831 |  |  | 831 |  | 831
| Итого по разделу II: |  | 6058.5 | 0 | 6058.5 | 0 | 0 | 8330.5 | 8330.5 | 0 | 8330.5 | 0 | 0 | 8330.5 | 0 | 8330.5 | 0 | 0 | 41820.7
| Итого по календарю м.с. | [6 empty] | 41820.7 | 41820.7 | 0 | 41820.7 | 0 | 0 | 41820.7 | 0 | 41820.7 | 0 | 0
III. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан
5. | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по различным видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ДЮСШ |  | 351196.3 |  | 351196.3 |  | 0 | 350140 | 350140 |  | 350140 |  |  | 350140 |  | 350140
6. | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по различным видам спорта |  | 7744.2 |  | 7744.2 |  |  | 8786.744 | 8786.7 |  | 8786.7 |  |  | 8786.4 |  | 8786.4
| Итого по разделу III: |  | 358940.5 | 0 | 358940.5 | 0 | 0 | 358926.744 | 358926.7 | 0 | 358926.7 | 0 | 0 | 358926.4 | 0 | 358926.4 | 0 | 0
IV. Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой:
7 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки (соглашение) |  | 30948 | 28000 | 2948 |  |  | 29474 | 29474 | 28000 | 1474 |  |  | 29474 | 28000 | 1474
V. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни:
8 | Осуществление информационно-рекламной деятельности, направленной на вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и спортом, изготовление рекламных материалов |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
VI. Обеспечение деятельности государственных учреждений Республики Дагестан, реализующих государственные функции в области физической культуры и спорта
9. | Обеспечение выполнения подведомственными государственными учреждениями Республики Дагестан государственных функций в области физической культуры и спорта Казенки |  | 34281.9 |  | 34281.9 |  |  | 33112.2 | 33112.2 |  | 33112.2 |  |  | 33112.2 |  | 33112.2
10. | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных учреждений Республики Дагестан, реализующих государственные функции в области физической культуры и спорта Закупки |  | 32527.9 |  | 32527.9 |  |  | 41639.8 | 41639.8 |  | 41639.8 |  |  | 41639.8 |  | 41639.8
| Итого по разделу VI: |  | 66809.8 |  | 66809.8 | 0 | 0 | 74752 | 74752 | 0 | 74752 | 0 | 0 | 74752 | 0 | 74752 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 500835.3 | 28000 | 472835.3 | 0 | 0 | 504973.444 | 504973.4 | 28000 | 476973.4 | 0 | 0 | 504973.1 | 28000 | 476973.1 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений"
I. Организация и проведение спортивных мероприятий
11. | Организация и проведение межмуниципальных и республиканских спортивных мероприятий и участие в организации и проведении всероссийских и международных спортивных мероприятий, проводимых на территории Республики Дагестан (МНТ) |  | 80401.5 |  | 77401 |  | 3000.5 | 81305.3 | 81305.3 |  | 81305.3 |  |  | 81305.3 |  | 81305.3 |  |  | вид расходов 113+244 без УТС
| Итого по разделу I: |  | 80401.5 | 0 | 77401 | 0 | 3000.5 | 81305.3 | 81305.3 | 0 | 81305.3 | 0 | 0 | 81305.3 | 0 | 81305.3 | 0 | 0
II. Обеспечение участия спортсменов Республики Дагестан в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организация и проведение тренировочных сборов
12 | Обеспечение участия дагестанских спортсменов в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях |  | 59845 |  | 59845 |  |  | 57563.4 | 57563.4 |  | 57563.4 |  |  | 57563.4 |  | 57563.4
13 | Организация и проведение тренировочных сборов спортивных сборных команд Республики Дагестан к всероссийским и международным спортивным мероприятиям календарь высший спорт утс |  | 16800 |  | 16400 |  | 400 | 15095.9 | 15095.9 |  | 15095.9 |  |  | 15095.9 |  | 15095.9
| Итого по разделу II: |  | 76645 | 0 | 76245 | 0 | 400 | 72659.3 | 72659.3 | 0 | 72659.3 | 0 | 0 | 72659.3 | 0 | 72659.3 | 0 | 0 | 153964.6 | 153964.6
| Итого по календарю в.с. |  | 157046.5 | 0 | 153646 | 0 | 3400.5 | 153964.6 | 153964.6 | 0 | 153964.6 | 0 | 0 | 153964.6 | 0 | 153964.6 | 0 | 0
14 | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования и государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) СДЮШОР 611 |  | 478331.9 | 6285.8 | 472046.1 |  |  | 577969.8 | 577969.8 |  | 577969.8 |  |  | 577969.8 |  | 577969.8
15 | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений дополнительного образования и государственных бюджетных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта СДЮШОР 612 |  | 39738.1 |  | 39738.1 |  |  | 42738.1 | 42738.2 |  | 42738.2 |  |  | 42738.2 |  | 42738.2
| Адресная поддержка СДЮШОР (соглашение) | [6 empty] | 6616.6 | 6616.6 | 6285.8 | 330.8 |  |  | 6616.6 | 6285.8 | 330.8
| Итого по разделу III |  | 518070 | 6285.8 | 511784.2 | 0 | 0 | 627324.5 | 627324.6 | 6285.8 | 621038.8 | 0 | 0 | 627324.6 | 6285.8 | 621038.8 | 0 | 0
IV. Обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта
16 | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям среднего профессионального образования, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта и осуществляющим спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 119195.4 |  | 119195.4
17 | Выплата стипендий обучающимся в подведомственных государственных бюджетных учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | 1730.5 |  | 1730.5
18 | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта и осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого по разделу IV |  | 120925.9 | 0 | 120925.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 796042.4 | 6285.8 | 786356.1 | 0 | 3400.5 | 781289.1 | 781289.2 | 6285.8 | 775003.4 | 0 | 0 | 781289.2 | 6285.8 | 775003.4 | 0 | 0
Подпрограмма "Подготовка дагестанских спортсменов к ХХХ11 летним Олимпийским и летним Паралимпийским играм 2021 года в г. Токио (Япония), летним Сурдлимпийским играм 2021 года"
I. Обеспечение спортивной экипировкой спортсменов основного и резервного составов и тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
19 | Приобретение спортивной экипировки |  | 21675 |  | 21675 |  |  | 21675 | 21675 |  | 21675 |  |  | 21675 |  | 21675
II. Материальное стимулирование достижения спортсменами Республики Дагестан высоких спортивных результатов по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта,
тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта:
20 | Выплата стипендий спортсменам основного состава спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и спортсменам – членам сборных команд Республики Дагестан среди молодежи, юниоров и юношей по олимпийским видам спорта |  | 21870 |  | 21870 |  |  | 22194 | 22194 |  | 22194 |  |  | 22194 |  | 22194
21 | Выплаты личным тренерам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд Республики Дагестан за подготовку спортсменов высокого класса по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта |  | 13350.1 |  | 13350.1 |  |  | 14131.9 | 14131.9 |  | 14131.9 |  |  | 14131.9 |  | 14131.9
22 | Выплата премий спортсменам, личным тренерам, старшим тренерам и специалистам спортивных сборных команд Республики Дагестан по итогам выступления на всероссийских и международных соревнованиях по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта |  | 47104 |  | 47104 |  |  | 44479.8 | 44479.8 |  | 44479.8 |  |  | 44479.8 |  | 44479.8
23 | Выплата премий руководителям, специалистам и работникам спортивных учреждений и спортивных баз, старшим тренерам, врачам и массажистам спортивных сборных команд Республики Дагестан по итогам выступлений спортсменов на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 0
24 | Выплата премий спортсменам и личным тренерам по итогам выступлений на Паралимпийских играх |  | 18000 |  | 18000 |  |  | 18000 | 18000 |  | 18000 |  |  | 18000 |  | 18000
25 | Выплата премий спортсменам и личным тренерам по итогам выступлений на Олимпийских играх |  | 0
| Итого по разделу II: |  | 0 | 0 | 101324.1 | 0 | 0 | 98805.7 |  |  | 98805.7 |  |  | 98805.7 |  | 98805.7 | 0 | 0
III. Медицинское обеспечение спортсменов, членов спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
26 | Оплата расходов по лечению спортивных травм, членам сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 226/244 |  | 900 |  | 900 |  |  | 515.1 | 515.1 |  | 515.1 |  |  | 515.1 |  | 515.1
IV. Оплата работы главных и старших тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским видам спорта:
27 | Оплата работы тренеров, в том числе главных и старших тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан 226 |  | 10978.6 |  | 10978.6 |  |  | 12409.2 | 12409.2 |  | 12409.2 |  |  | 12409.2 |  | 12409.2
V. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
28 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений спортивной подготовки Республики Дагестан |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Повышение квалификации тренеров-преподавателей учреждений спортивной подготовки Республики Дагестан 226 |  | 1000 |  | 1000 |  |  | 589.5 | 589.5 |  | 589.5 |  |  | 589.5 |  | 589.5
| Итого по разделу V: |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 589.5 | 589.5 | 0 | 589.5 | 0 | 0 | 589.5 | 0 | 589.5 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 135877.7 | 0 | 135877.7 | 0 | 0 | 133994.5 | 133994.5 | 0 | 133994.5 | 0 | 0 | 133994.5 | 0 | 133994.5 | 0 | 0
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»
I. Укрепление материально-технической базы для занятий футболом, приобретение искусственных покрытий для футбольных и мини-футбольных полей и устройство футбольных и мини-футбольных полей
30 | Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля и проведение сертификации |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием спортивных школ, имеющих отделения футбола |  | 0
| Итого по разделу I: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Развитие футбольных и мини-футбольных команд:
32 | Обеспечение участия футбольной команды «Динамо-Дагестан» в первенстве России по футболу среди команд третьего и второго дивизионов |  | 0
33 | Финансирование части расходов по участию мини-футбольной команды «Каспий» в первенстве России среди команд высшей лиги |  | 0
| Итого по разделу II: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Обеспечение управления физической культурой и спортом"
I. Строительство и реконструкция спортивных сооружений
34 | Капвложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности ( спорткомплекс г.Махачкала) |  | 0 |  |  |  |  | 51883.2 | 51883.2 |  | 51883.2 |  |  | 51883.2 |  | 51883.2
II. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов:
35 | г. Кизляр: строительство ФОК-1 (2 ед.) |  | 58343 | 55000 | 3343 |  |  | 58343 | 58343 | 55000 | 3343 |  |  | 58343 | 55000 | 3343
36 | г. Буйнакск: строительство ФОК-2 и ФОК-1 (2 ед.) |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
37 | г. Хасавюрт: строительство |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Итого по разделу III: |  | 58343 | 55000 | 3343 | 0 | 0 | 58343 | 58343 | 55000 | 3343 | 0 | 0 | 58343 | 55000 | 3343 | 0 | 0
III: Осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективного управления развитием отрасли физической культурой и спортом и выполнение всего комплекса мероприятий, достижение целевого
и эффективного запланированных результатов, расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию государственной программы Республики Дагестан
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015–2020 годы»
38 | Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан |  | 26740 |  | 26740 |  |  | 25300 | 25300 |  | 25300 |  |  | 25300 |  | 25300
39 | Расходы на обеспечение функций аппарата Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан |  | 16099 |  | 16099 |  |  | 23309.5 | 23309.5 |  | 23309.5 |  |  | 23309.5 |  | 23309.5
| Итого по разделу IХ: |  | 42839 | 0 | 42839 | 0 | 0 | 48609.5 | 48609.5 | 0 | 48609.5 | 0 | 0 | 48609.5 | 0 | 48609.5 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 101182 | 55000 | 46182 | 0 | 0 | 106952.5 | 106952.5 | 55000 | 51952.5 | 0 | 0 | 106952.5 | 55000 | 51952.5 | 0 | 0
| ВСЕГО: |  | 1533937.4 | 89285.8 | 1441251.1 | 0 | 3400.5 | 1579092.744 | 1579092.8 | 89285.8 | 1489807 | 0 | 0 | 1579092.5 | 89285.8 | 1489806.7 | 0 | 0
| 1 мм |  | 1533937.4 | 89285.8 | 1441251.1 |  | 3400.5 | 1579442830.99 | 1490157030.99 | 89285800
350
| м.с. | 504974 | [5 empty] | 1579442.744
| в.с. | 781288.6
| о.п. | 133994.5
| а.у | 106952.5
| итого | 1527209.6
| непрограммные мероприятия | 51883.2
| грант | 350
| итого | 1579442.8