## мероп-2018г
Таблица №1
Информация о ходе мероприятий государственной программы Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы" за 4 квартал 2018 года
№ п/п | Наименование мероприятий | Краткая информация о ходе реализации мероприятий | Предложения по дальнейшей реализации мероприятий
1 | 2 | 3 | 4
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
I. Организация и проведение физкультурных мероприятий:
1 | Организация и проведение республиканских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | По состоянию на 31 декабря 2018 года было проведено 15 республиканских спортивно-массовое и физкультурно-оздоровительное мероприятие с охватом 18300 спортсменов | Обеспечение финансирования в полном объеме | ОФК
2 | Проведение республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований Республики Дагестан на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Республики Дагестан | По итогам смотра-конкурса среди муниципальных образований РД места распределились следующим образом: в высокогорной зоне (Чародинский район - 1 место, Ботлихский район -2 место, Лакский район - 3 место); горной зоне (Гунибский район- 1 место, Левашинский район - 2 место, Дахадаевский район - 3 место); предгорной зоне (С.Стальский район - 1 место, Сергокалинский район- 2 место, Табасаранский район - 3 место); равнинной зоне (Магарамкентский район - 1 место Хасавюртовский - 2 место и Карабудахкентский районы - 3 место); зоне городов (1 места так же поделили два города Махачкала и Хасавюрт, г.Избербаш - 2 место и г.Кизилюрт - 3 место) | Обеспечение финансирования в полном объеме | ОФК
II. Обеспечение участия спортсменов Республики Дагестан в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях, организация и проведение тренировочных сборов
3 | Обеспечение участия дагестанских спортсменов во всероссийских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях и международных спортивных мероприятиях по видам спорта среди ветеранов | На основании календарного плана на 2018 год мероприятия не проводились. | Обеспечение финансирования в полном объеме | ОФК
4 | Организация и проведение тренировочных сборов спортивных команд Республики Дагестан к межрегиональным и всероссийским физкультурным мероприятиям | По состоянию на 31 декабря 2018 года дагестанские спортсмены приняли участие в 2 республиканских тренировочных мероприятиях с охватом 90 спортсменов. | Обеспечение финансирования в полном объеме | ОФК
III. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан
5 | Предоставление субсидий подведомственным Минспорту РД государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по различным видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Субсидии предоставляются по мере поступления средств. | Обеспечить финансирование учреждений по нормативно-подушевной системе | ош
6 | Материально-техническое обеспечение подведомственных Минспорту РД государственных бюджетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по различным видам спорта | В соответствии с утвержденным планом-графиком размещения заказов на 2018 год приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Необходимо продолжение финансирования | ош
IV. Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой:
7 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипиров | В соответствии с утвержденным планом-графиком размещения заказов на 2018 год приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Обеспечение финансирования в полном объеме
V. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни:
8 | Осуществление информационно-рекламной деятельности, направленной на вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и спортом, изготовление рекламных материало | Предусмотрено систематическое изготовление тематических буклетов, фотоальбомов, календарей, плакатов, публикация материалов в печатных изданиях, выпуск телевизионных программ | Обеспечение финансирования в полном объеме
VI. Обеспечение деятельности государственных учреждений Республики Дагестан, реализующих государственные функции в области физической культуры и спорта
9. | Обеспечение выполнения подведомственными Минспорту РД государственными учреждениями Республики Дагестан государственных функций в области физической культуры и спорта | В ведении Министерства по физической культуре и спорту РД находятся 3 государственных казенных учреждения, обеспечивающих выполнение государственных функций в области физкультуры и спорта: ГКУ РД "Дирекция по проведению и материальному обеспечению спортивных мероприятий", ГКУ РД "Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта, ГКУ РД "Стадион "Труд" г.Махачкала | Обеспечение финансирования в полном объеме
10. | Материально-техническое обеспечение подведомственных Минспорту РД государственных учреждений Республики Дагестан, реализующих государственные функции в области физической культуры и спорта | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 2018 год приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Обеспечение финансирования в полном объеме
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений"
I. Организация и проведение спортивных мероприятий
11 | Организация и проведение межмуниципальных и республиканских спортивных мероприятий и участие в организации и проведении всероссийских и международных спортивных мероприятий, проводимых на территории Республики Дагестан | По состоянию на 31 декабря 2018 года в республике было проведено 114 республиканских спортивных мероприятий с охватом 12657 спортсменов | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта+ОФК
II. Обеспечение участия спортсменов Республики Дагестан в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организация и проведение тренировочных сборов
12 | Обеспечение участия дагестанских спортсменов в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях | По состоянию на 31 декабря 2018 года согласно единого календарного плана Минспорта РД дагестанские спортсмены приняли участие в 106 межрегиональных, 274 всероссийских (в том числе 84 УТС) и 54 международных спортивных мероприятиях с общим количеством участников 6640 человек | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта+ОФК
13 | Организация и проведение тренировочных сборов спортивных сборных команд Республики Дагестан к всероссийским и международным спортивным мероприятиям | Проведено 30 тренировочных мероприятий с общим количеством участников 1111 чел. | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта
III. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской. Федерации
14 | Предоставление субсидий подведомственным Минспорту РД государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования и государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | В ведении Министерства по физической культуре и спорту РД находятся 19 государственных бюджетных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку для спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, из них 15 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, с общим числом учащихся 15201 чел., 2 Региональных центра спортивной подготовки в г.Махачкале, Учебно- спортивная база имени А.Алиева в г.Избербаше, Дворец спорта имени А.Алиева в г.Каспийске и Дворец спорта в с. Леваши. | Обеспечение финансирования в полном объеме | ош
15 | Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
16 | Материально-техническое обеспечение подведомственных Минспорту РД государственных бюджетных учреждений дополнительного образования и государственных бюджетных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 2018 год приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Обеспечение финансирования в полном объеме
IV. Обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта
17 | Предоставление субсидий подведомственным Минспорту РД государственным бюджетным учреждениям среднего профессионального образования, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта и осуществляющим спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | В ведении Министерства по физической культуре и спорту РД находятся 2 государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждения - училищ олимпийского резерва, с общим числом обучающихся 300 чел.: по вольной борьбе в г.Хасавюрте и по футболу в г.Каспийске . | Обеспечение финансирования в полном объеме
18 | Выплата стипендий обучающимся в подведомственных Минспорту РД государственных бюджетных учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта | На 31 декабря 2018 года начислена стипендия 300 обучающимся: в ГБ ПОУ РД "Училище олимпийского резерва по футболу "Дагестан" г.Каспийск - 100 студентам и в ГБ ПОУ РД "Училище олимпийского резерва" г.Хасавюрт - 200 студентам. | Обеспечение финансирования в полном объеме
19 | Материально-техническое обеспечение подведомственных Минспорту РД государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта и осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта | Осуществлены все мероприятия по закупке товаров и услуг предусмостренных планом-графиком закупок на 2018 год | Обеспечение финансирования в полном объеме | ош
"Подготовка дагестанских спортсменов к XXX1I Олимпийским летним и XV1 Паралимпийким летним играм 2020 года в г.Токио (Япония), XXIII Сурдлимпийским летним играм 2017 года и XXIV Сурдлимпийским летним играм 2021 года "
I. Обеспечение спортивной экипировкой спортсменов основного и резервного составов и тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
20 | Приобретение спортивной экипировки | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 2018 год приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Обеспечение финансирования в полном объеме
II. Материальное стимулирование достижения спортсменами Республики Дагестан высоких спортивных результатов по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта,
тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта:
21 | Выплата стипендий спортсменам основного состава спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и спортсменам - членам спортивных сборных команд Республики Дагестан среди молодежи, юниоров и юношей по олимпийским видам спорта | На 31 декабря 2018 года выплачены стипендии 197 спортсменам | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта и ОФК
22 | Выплаты личным тренерам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд Республики Дагестан за подготовку спортсменов высокого класса по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | На 31 декабря 2018 года оплата труда произведена 79 тренерам | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта и ОФК
23 | Выплата премий спортсменам спортивных сборных команд Республики Дагестан и личным тренерам по итогам выступления на всероссийских и международных соревнованиях по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | На 31 декабря 2018 года выплачены премии 426 спортсменам и тренерам | Обеспечение финансирования в полном объеме | отдел спорта и ОФК
24 | Выплата премий руководителям, специалистам и работникам спортивных учреждений, старшим и главным тренерам, врачам и массажистам спортивных сборных команд Республики Дагестан по итогам выступлений спортсменов на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх | На 31 декабря 2018 года выплачены премии 3 врачам и 2 массажистам | Обеспечение финансирования в полном объеме
25 | Выплата премий спортсменам и личным тренерам по итогам выступлений на Сурдлимпийских и Паралимпийских летних играх | В текущем году не проводятся Паралимпийские и Сурдлимпийские игры
26 | Выплата премий спортсменам и личным тренерам по итогам выступлений на Олимпийских летних играх | В текущем году не проводятся Олимпийские игры
III. Медицинское обеспечение спортсменов, членов спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
27 | Оплата расходов по лечению спортивных травм, членам сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | В течении 2018 года расходы по лечению спортивных травм произведены спортсменам сборной России по вольной борьбе Махову Б.В, и Гадисову А.М. | Обеспечение финансирования в полном объеме
IV. Оплата работы главных и старших тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским видам спорта:
28 | Оплата работы тренеров, в том числе главных и старших тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан | На 31 декабря 2018 года заработная плата выплачена полностью |  | отдел спорта
V. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта:
29 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений спортивной подготовки Республики Дагестан | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 2018 год приобретен весь спортивный инвентарь, оборудование и экипировка. | Обеспечение финансирования в полном объеме
30 | Повышение квалификации тренеров-преподавателей учреждений спортивной подготовки Республики Дагестан |  | Обеспечение финансирования в полном объеме
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»
I. Укрепление материально-технической базы для занятий футболом, приобретение искусственных покрытий для футбольных и мини-футбольных полей и устройство футбольных и мини-футбольных полей
31 | Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля, устройство основания, ограждение и освещение футбольного поля в Каякентском районе (с. Каякент) | Работы по укладке футбольного поля заверщены полностью | Обеспечение финансирования в полном объеме
32 | Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля, устройство основания, ограждение и освещение футбольного поля в Буйнакском районе (с. Кафиркумух) | Работы по укладке футбольного поля заверщены полностью | Обеспечение финансирования в полном объеме
33 | Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля, устройство основания, ограждение и освещение футбольного поля в г.Дербент |  | Обеспечение финансирования в полном объеме
34 | Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля, устройство основания, ограждение и освещение футбольного поля в г.Дагестанские Огни |  | Обеспечение финансирования в полном объеме
35 | Приобретение искусственного покрытия для мини-футбольного поля, устройство основания, ограждение и освещение мини-футбольного поля |  | Обеспечение финансирования в полном объеме
II. Развитие футбольных и мини-футбольных команд:
36 | Расширение сети отделений по футболу в спортивных школах Республики Дагестан |  | Обеспечение финансирования в полном объеме
37 | Проведение республиканских смотров-конкурсов среди муниципальных спортивных школ по футболу |  | Обеспечение финансирования в полном объеме
III. Развитие детско-юношеского и массового футбола
38 | Расширение сети отделений по футболу в спортивных школах Республики Дагестан |  | Обеспечение финансирования в полном объеме
39 | Проведение республиканских смотров-конкурсов среди муниципальных спортивных школ по футболу |  | Обеспечение финансирования в полном объеме
IV. Совершенствование организационных основ и кадрового обеспечения спортивных школ по футболу
40 | Проведение республиканских и участие во всероссийских семинарах и конференциях тренеров по футболу |  | Обеспечение финансирования в полном объеме
41 | Проведение республиканских и участие во всероссийских семинарах и конференциях судей по футболу |  | Обеспечение финансирования в полном объеме
42 | Проведение и участие во всероссийских курсах повышения квалификации тренеров-преподавателей по футболу |  | Обеспечение финансирования в полном объеме
Подпрограмма "Развитие инвалидного спорта в Республике Дагестан"
43 | Организация физкультурно-оздоровительных групп среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | Обеспечение финансирования в полном объеме
44 | Командирование спортсменов-инвалидов на всероссийские и международные соревнования среди инвалидов |  | Обеспечение финансирования в полном объеме
45 | Создание и обеспечение деятельности центра адаптивного спорта | Создан адаптивный центр на базе регионального центра спортивной подготовки. Деятельность центра осуществляют 20 единиц, из них 13 тренеров и 7 единиц административного персонала | Обеспечение финансирования в полном объеме
46 | Приобретение спортивного оборудования для проведения физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности, работающих с инвалидами | В бюджете Минспорта РД предусмотрены средства для приобритения оборудования для проведения физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности, работающих с инвалидами | Обеспечение финансирования в полном объеме
47 | Проведение республиканских соревнований среди инвалидов
48 | Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для проведения физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности, работающих с инвалидами | В бюджете Минспорта РД предусмотрены средства для приобритения спортивного инвентаря и экипировки для проведения физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности, работающих с инвалидами | Обеспечение финансирования в полном объеме
49 | Повышение квалификации тренеров учреждений спортивной подготовки по адаптивной физической культуре |  | Обеспечение финансирования в полном объеме
50 | Организация и проведение телевизионных передач с сурдопереводом о спортивно-оздоровительной работе и спортивных мероприятиях среди инвалидов всех категорий и возрастов | За счет текущего финансирования
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ»
I. Строительство и реконструкция спортивных сооружений
51 | Строительство спортивного комплекса в г. Махачкале | Оьъект завершен. Техническая готовность - 100% 1. Единовременная пропускная способность – 108 чел.. 2. Общая площадь – 6 034,1 м2. 3. Строительный объем – 39 780,0 м3.
52 | Корректировка проектно-сметной документации на строительство спортивного комплекса в г. Махачкале (2 этап) | Проведены конкурсные процедуры. Определен победитель. Проводятся мероприятия по разработке проектно-сметной документации. Оплачен аванс. | Обеспечение финансирования в полном объеме
III. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов:
53 | г. Буйнакск: строительство ФОК-2 (1 ед.) | На объекте выполнены подготовительные, фундаментные работы, работы по устройству наружных инженерных сетей. Смонтирован металлический каркас и часть кровли. Техническая готовность – 23,2 %. Завершение объекта предусмотрено в 2019г. | Обеспечение финансирования в полном объеме
VI. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективного управления развитием отрасли физической культурой и спортом и выполнение всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного
расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию государственной программы Республики Дагестан
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015–2020 годы»
54 | Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан | Выполняется работа по своевременной ежемесячной выплате заработной плате. Средняя заработная плата госслужащего составляе 45032 руб. | Обеспечение финансирования в полном объеме
55 | Расходы на обеспечение функций аппарата Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан | В соответствии с утвержденным планом- графиком размещения заказов на 2018 год приобретены тмц и оказаны все услуги. | Обеспечение финансирования в полном объеме

## инд- 2018г
Показатели результативности государственной программы Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы" за 4 квартал 2018 года
№ п/п | Наименование целевого индикатора | ед. изм. | Значение целевого индикатора
|  |  | Утверждено в целевой программе на текущий год | Достигнуто на отчетную дату | Отклонение (+,-) | Причины отклонения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
1.1. | Доля обучающихся и студентов Республики Дагестан, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности учащихся и студентов Республики Дагестан, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | проц. | 50 | 50 | 0 |  | ОФК
| Доля населения Республики Дагестан, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Республики Дагестан, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | проц. | 30 | 42 | 12
| Доля населения Республики Дагестан, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | проц. | 46.7 | 46.8 | 0.1 |  | ОФК
II. Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений"
2.1. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | проц. | 90 | 90 | 0 |  | ош
2.2. | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | проц. | 24 | 24 | 0 |  | ош
2.3. | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет | проц. | 40 | 40 | 0 |  | ош
2.4. | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 1550 | 1550 | 0 |  | ош
2.5. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | проц. | 47.5 | 47.5 | 0 |  | ош
2.6. | Количество завоеванных медалей на чемпионатах СКФО, России, Европы, мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта | шт. | 501 | 607 | 106 |  | отдел спорта | ОФК
2.7. | Количество завоеванных медалей на первенствах СКФО, России, Европы и мира среди юношей и юниоров по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта | шт. | 826 | 902 | 76 |  | отдел спорта | ОФК
"Подготовка дагестанских спортсменов к XXX1I Олимпийским летним и XV1 Паралимпийким летним играм 2020 года в г.Токио (Япония), XXIII Сурдлимпийским летним играм 2017 года и XXIV Сурдлимпийским летним играм 2021 года "
3.1. | Число спортсменов, занимающихся базовыми олимпийскими, паралимпийскими и сурдлимпийскими видами спорта | чел. | 54284 | 54284 | 0 |  | отдел спорта
3.2. | Число дагестанских спортсменов, включенных в основной и резервный составы сборных команд России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | чел. | 244 | 330 | 86 |  | отдел спорта
3.3. | Количество завоеванных медалей на: | шт.
| Олимпийских играх |  |  |  |  | Не Олимпийский год | отдел спорта
| Паралимпийских играх |  |  |  |  | Не Паралимпийский год
| Сурдлимпийских играх |  |  |  |  | Не Сурдлимпийский год | ОФК
IV. Подпрограмма "Развитие футбола в Республике Дагестан"
4.1. | Число граждан, регулярно занимающихся футболом | чел. | 202000 | 202000 | 0
4.2. | Число учащихся спортивных школ, занимающихся в отделениях по футболу | чел. | 13741 | 13741 | 0
4.3. | Количество введенных в эксплуатацию футбольных и мини-футбольных полей с искусственным покрытием | ед. | 51 | 51 | 0 | Завешена укладка футбольного поля в Каякентском районе
4.4. | Число тренеров-преподавателей, прошедших повышение квалификации | чел. | 49 | 49 | 0
4.5. | Количество отделений по футболу в спортивных школах республики | ед. | 115 | 115 | 0
4.6. | Результаты выступления футбольных и мини-футбольных команд на всероссийских соревнованиях: |  |  | -
| футбольная команда "Динамо-Дагестан" - первенство России по футболу среди футбольных команд третьего дивизиона | место | 4 | 4 | 0
| выход футбольной команды "Динамо-Дагестан" на первенство России по футболу среди футбольных команд второго дивизиона | место |  | -
| мини-футбольная команда "Каспий" - первенство России по мини-футболу среди команд высшей лиги | место | 5 | 5 | 0
V. Подпрограмма "Развитие инвалидного спорта"
5.1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (процент от общей численности данной категории населения Республики Дагестан) | проц. | 2 | 13.3 | 11.3 | Статистический отчет по форме №3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» за 2018 | ОФК
5.2. | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере | проц. | 23 | 25 | 2
5.3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | проц. | 60 | 60 | 0
VI. Подпрограмма "Обеспечение управления физической культурой и спортом"
6.1. | Доля населения Республики Дагестан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Дагестан в возрасте от 3 до 79 лет | проц. | 44 | 44 | 0 |  | ОФК
6.2. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | проц. | 70 | 70 | 0 |  | ОФК
6.3. | Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений (крытых и открытых): | ед. | 2887 | 2887 | 0
| крытых спортивных сооружений | ед. | 851 | 851 | 0 | Введен эксплуатацию ФОК в г.Кизляре
| открытых спортивных сооружений | ед. | 2036 | 2036 | 0
6.4. | Обеспеченность спортивной инфраструктурой на 100 тыс. жителей | ед. | 100 | 100 | 0
6.5. | Обеспеченность населения Республики Дагестан спортивными сооружениями (процент от норматива на 10 тыс. жителей): |  |  |  | 0
| крытыми спортивными сооружениями | проц. | 25.3 | 25.3 | 0
| открытыми спортивными сооружениями | проц. | 48.5 | 48.5 | 0
6.6. | Единовременная пропускная способность объектов спорта | чел. | 77445 | 77445 | 0
6.7. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | проц. | 38.6 | 38.6 | 0
| Повышение уровня удовлетворенности жителей Республики Дагестан качеством предоставления государственных услуг в государственных учреждениях физической культуры и спорта Республики Дагестан |  | 81 | 81 | 0
6.8. | Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу | ед. | 856 | 856 | 0
6.9. | Средняя заработная плата педагогических работников подведомственных Министерству по физической культуре и спорту Республики Дагестан государственных учреждений | руб. | 21201 | 23826 | 2625 | В связи с переходом учреждений ДЮСШ в СШ увеличены оклады тренеров
VIII. Подпрограмма "Духовно-нравственное и патриотическое воспитание дагестанских спортсменов"
7.1. | Количество проводимых мероприятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание спортивной молодежи (спортивные соревнования, смотры-конкурсы, форумы, круглые столы, фестивали, выставки, акции и др.) | единиц | 120 | 150 | 30

## финансы-2018г
Таблица №2
Сведения о выделении и освоении финансовых средств на выполнение мероприятий государственной программы Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы" за 4 квартал 2018 года
(млн. руб.)
№ п/п | Наименование программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный в программе на отчетный год |  |  |  |  | Предусмотрено в республиканском бюджете РД на отчетный год | Фактически выделено финансовых средств на отчетный период |  |  |  |  | Освоено выделенных финансовых средств, всего
|  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  |  | Всего | в том числе за счет: |  |  |  | Всего | в том числе за счет:
|  |  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников |  | федерального бюджета | республиканского бюджета | муниципального бюджета | внебюджетных источников
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  | остатки на 01.01.2019г
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
I. Организация и проведение физкультурных мероприятий:
1 | Организация и проведение республиканских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) гку | Министерство по физической культуре и спорту РД | 17932.8 |  | 17932.8 |  |  | 14999.2 | 14999.2 |  | 14999.2 |  |  | 14999.2 |  | 14999.2 |  |  | 113+350 |  |  | 0
2 | Проведение республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований Республики Дагестан на лучшую организацию работы по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Республики Дагестан |  | 1650 |  | 1650 |  |  | 1650 | 1650 |  | 1650 |  |  | 1650 |  | 1650 |  |  | 244 |  |  | 0
| Итого по разделу I: |  | 19582.8 | 0 | 19582.8 | 0 | 0 | 16649.2 | 16649.2 | 0 | 16649.2 | 0 | 0 | 16649.2 | 0 | 16649.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
II. Обеспечение участия спортсменов Республики Дагестан в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях, организация и проведение тренировочных сборов | [21 empty] | 0
3. | Обеспечение участия дагестанских спортсменов во всероссийских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях и международных спортивных мероприятиях по видам спорта |  | 28274.8 |  | 28274.8 |  |  | 28365.9 | 28365.9 |  | 28365.9 |  |  | 28365.9 |  | 28365.9 |  |  | 123+244 |  |  | 0
4. | Организация и проведение тренировочных сборов спортивных команд Республики Дагестан к межрегиональным и всероссийским физкультурным мероприятиям календарь массовый спорт утс |  | 934.1 |  | 934.1 |  |  | 1525.6 | 1525.6 |  | 1525.6 |  |  | 1525.6 |  | 1525.6 |  |  | 244 |  |  | 0
| Итого по разделу II: |  | 29208.9 | 0 | 29208.9 | 0 | 0 | 29891.5 | 29891.5 | 0 | 29891.5 | 0 | 0 | 29891.5 | 0 | 29891.5 | 0 | 0 | 46540.7 | 46540.7 | 46540.7 | 0
III. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан | [21 empty] | 0
5. | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по различным видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) ДЮСШ |  | 393207.9 |  | 393207.9 |  | 0 | 343772.2 | 343772.2 |  | 343772.2 |  |  | 343772.2 |  | 343772.2 |  |  | 611 |  |  | 0
6. | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по различным видам спорта |  | 10422.2 |  | 10422.2 |  |  | 11571.3 | 11571.3 |  | 11571.3 |  |  | 11571.3 |  | 11571.3 |  |  | 612 |  |  | 0
| Итого по разделу III: |  | 403630.1 | 0 | 403630.1 | 0 | 0 | 355343.5 | 355343.5 | 0 | 355343.5 | 0 | 0 | 355343.5 | 0 | 355343.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
IV. Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой: | [21 empty] | 0
7 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки (соглашение) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
V. Пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни: | [21 empty] | 0
8 | Осуществление информационно-рекламной деятельности, направленной на вовлечение различных групп населения в занятия физической культурой и спортом, изготовление рекламных материалов |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
VI. Обеспечение деятельности государственных учреждений Республики Дагестан, реализующих государственные функции в области физической культуры и спорта | [21 empty] | 0
9. | Обеспечение выполнения подведомственными государственными учреждениями Республики Дагестан государственных функций в области физической культуры и спорта Казенки |  | 26816.5 |  | 26816.5 |  |  | 38174.3 | 38174.3 |  | 38174.3 |  |  | 38174.3 |  | 38174.3 | [5 empty] | 0
10. | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных учреждений Республики Дагестан, реализующих государственные функции в области физической культуры и спорта |  | 40586.2 |  | 40586.2 |  |  | 29161.997 | 29162 |  | 29162 |  |  | 29162 |  | 29162 |  |  | 242+244 |  |  | 0
| Итого по разделу VI: |  | 67402.7 |  | 67402.7 | 0 | 0 | 67336.297 | 67336.3 |  | 67336.3 |  |  | 67336.3 |  | 67336.3 | [5 empty] | 0
[8 empty] | 422679.797 | 422679.8 | 0 | 422679.8 | 0 | 0 | 422679.8 | 0 | 422679.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 519824.5 | 0 | 519824.5 | 0 | 0 | 469220.497 | 469220.5 | 0 | 469220.5 | 0 | 0 | 469220.5 | 0 | 469220.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений" | [21 empty] | 0
I. Организация и проведение спортивных мероприятий | [21 empty] | 0
11. | Организация и проведение межмуниципальных и республиканских спортивных мероприятий и участие в организации и проведении всероссийских и международных спортивных мероприятий, проводимых на территории Республики Дагестан (МНТ) |  | 141126.9 |  | 129126.9 |  | 12000 | 24920.8 | 24920.8 |  | 24920.8 |  |  | 24920.8 |  | 24920.8 |  |  | 113 |  |  | 0
| Итого по разделу I: |  | 141126.9 | 0 | 129126.9 | 0 | 12000 | 24920.8 | 24920.8 | 0 | 24920.8 | 0 | 0 | 24920.8 | 0 | 24920.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0
II. Обеспечение участия спортсменов Республики Дагестан в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организация и проведение тренировочных сборов | [21 empty] | 0
12 | Обеспечение участия дагестанских спортсменов в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях |  | 97781.1 |  | 97781.1 |  |  | 89885.6 | 89885.6 |  | 89885.6 |  |  | 89885.6 |  | 89885.6 |  |  | 123 |  |  | 0
13 | Организация и проведение тренировочных сборов спортивных сборных команд Республики Дагестан к всероссийским и международным спортивным мероприятиям календарь высший спорт утс |  | 400 |  | 400 |  |  | 110425.3 | 110425.3 |  | 110425.3 |  |  | 102746.3 |  | 102746.3 |  |  | 242+244 |  |  | 7679
| Итого по разделу II: |  | 98181.1 | 0 | 98181.1 | 0 | 0 | 200310.9 | 200310.9 | 0 | 200310.9 | 0 | 0 | 192631.9 | 0 | 192631.9 | 0 | 0 | 225231.7 | 225231.7 | 217552.7 | 7679
| Итого по массовому календарю | [6 empty] | 225231.7 | 225231.7 | 0 | 225231.7 | 0 | 0 | 217552.7 | 0 | 217552.7 | 0 | 0 |  |  |  | 7679
III. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской. Федерации | [21 empty] | 0
14 | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования и государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) СДЮШОР 611 |  | 542536.3 | 0 | 542536.3 |  |  | 524833.9 | 524833.9 |  | 524833.9 |  |  | 524833.9 |  | 524833.9 | [5 empty] | 0
15 | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений дополнительного образования и государственных бюджетных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта СДЮШОР 612 |  | 34464.8 |  | 34464.8 |  |  | 62608.4 | 62608.4 |  | 62608.4 |  |  | 62608.4 |  | 62608.4 | [5 empty] | 0
| Адресная поддержка СДЮШОР (соглашение) | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0
| Итого по разделу III |  | 577001.1 | 0 | 577001.1 | 0 | 0 | 587442.3 | 587442.3 | 0 | 587442.3 | 0 | 0 | 587442.3 | 0 | 587442.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
IV. Обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования, осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта | [21 empty] | 0
16 | Предоставление субсидий подведомственным государственным бюджетным учреждениям среднего профессионального образования, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта и осуществляющим спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта, в целях обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  | 98975 |  | 98975 |  |  | 99221.3 | 99221.3 |  | 99221.3 |  |  | 99221.3 |  | 99221.3 | [5 empty] | 0
17 | Выплата стипендий обучающимся в подведомственных государственных бюджетных учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта |  | 1843.1 |  | 1843.1 |  |  | 1843.1 | 1843.1 |  | 1843.1 |  |  | 1843.1 |  | 1843.1 | [5 empty] | 0
18 | Материально-техническое обеспечение подведомственных государственных бюджетных учреждений среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта и осуществляющих спортивную подготовку спортсменов основного и резервного составов спортивных сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации по олимпийским видам спорта |  | 7433.5 |  | 7433.5 |  |  | 49916.8 | 49916.8 |  | 49916.8 |  |  | 49916.8 |  | 49916.8 | [5 empty] | 0
| Итого по разделу IV |  | 108251.6 | 0 | 108251.6 | 0 | 0 | 150981.2 | 150981.2 | 0 | 150981.2 | 0 | 0 | 150981.2 | 0 | 150981.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Итого по сдюшорам | [6 empty] | 738423.5 | 738423.5 | 0 | 738423.5 | 0 | 0 | 738423.5 | 0 | 738423.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 924560.7 | 0 | 912560.7 | 0 | 12000 | 963655.2 | 963655.2 | 0 | 963655.2 | 0 | 0 | 955976.2 | 0 | 955976.2 | 0 | 0 | на 01.01.19 | ост.7679 руб | 244 | 7679
| "Подготовка дагестанских спортсменов к XXX1I Олимпийским летним и XV1 Паралимпийким летним играм 2020 года в г.Токио (Япония), XXIII Сурдлимпийским летним играм 2017 года и XXIV Сурдлимпийским летним играм 2021 года " | [20 empty] | 0
I. Обеспечение спортивной экипировкой спортсменов основного и резервного составов и тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта: | [21 empty] | 0
19 | Приобретение спортивной экипировки |  | 21675 |  | 21675 |  |  | 21675 | 21675 |  | 21675 |  |  | 21675 |  | 21675 | [5 empty] | 0
II. Материальное стимулирование достижения спортсменами Республики Дагестан высоких спортивных результатов по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, | [21 empty] | 0
тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта: | [21 empty] | 0
20 | Выплата стипендий спортсменам основного состава спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и спортсменам – членам сборных команд Республики Дагестан среди молодежи, юниоров и юношей по олимпийским видам спорта |  | 27597.6 |  | 27597.6 |  |  | 27926.4 | 27926.4 |  | 27926.4 |  |  | 27926.4 |  | 27926.4 | [5 empty] | 0
21 | Выплаты личным тренерам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд Республики Дагестан за подготовку спортсменов высокого класса по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта |  | 13794.2 |  | 13794.2 |  |  | 14284.2 | 14284.2 |  | 14284.2 |  |  | 14284.2 |  | 14284.2 | [5 empty] | 0
22 | Выплата премий спортсменам, личным тренерам, старшим тренерам и специалистам спортивных сборных команд Республики Дагестан по итогам выступления на всероссийских и международных соревнованиях по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта |  | 55267.4 |  | 55267.4 |  |  | 39948.6 | 39948.6 |  | 39948.6 |  |  | 32910.7 |  | 32910.7 |  |  |  | ост 7037,9 |  | 7037.9
23 | Выплата премий руководителям, специалистам и работникам спортивных учреждений и спортивных баз, старшим тренерам, врачам и массажистам спортивных сборных команд Республики Дагестан по итогам выступлений спортсменов на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх |  | 0 | [18 empty] | 0
24 | Выплата премий спортсменам и личным тренерам по итогам выступлений на Паралимпийских играх |  | 0 | [18 empty] | 0
25 | Выплата премий спортсменам и личным тренерам по итогам выступлений на Олимпийских играх |  | 0 | [18 empty] | 0
| Итого по разделу II: |  | 0 | 0 | 96659.2 | 0 | 0 | 82159.2 | 82159.2 | 0 | 82159.2 | 0 | 0 | 75121.3 | 0 | 75121.3 | 0 | 0 |  |  |  | 7037.9
III. Медицинское обеспечение спортсменов, членов спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта: | [21 empty] | 0
26 | Оплата расходов по лечению спортивных травм, членам сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 226/244 |  | 900 |  | 900 |  |  | 1119.5 | 1119.5 |  | 1119.5 |  |  | 1119.5 |  | 1119.5 | [5 empty] | 0
IV. Оплата работы главных и старших тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан по базовым олимпийским видам спорта: | [21 empty] | 0
27 | Оплата работы тренеров, в том числе главных и старших тренеров спортивных сборных команд Республики Дагестан 226 |  | 15631.7 |  | 15631.7 |  |  | 12368.2 | 12368.2 |  | 12368.2 |  |  | 12368.18 |  | 12368.2 | [5 empty] | 0.02
V. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта: | [21 empty] | 0
28 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений спортивной подготовки Республики Дагестан |  | 411.8 |  | 411.8 | [16 empty] | 0
29 | Повышение квалификации тренеров-преподавателей учреждений спортивной подготовки Республики Дагестан 226 |  | 600 |  | 600 |  |  | 555.8 | 555.8 |  | 555.8 |  |  | 555.8 |  | 555.8 | [5 empty] | 0
| Итого по разделу V: |  | 1011.8 | 0 | 1011.8 | 0 | 0 | 555.8 | 555.8 | 0 | 555.8 | 0 | 0 | 555.8 | 0 | 555.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 135877.7 | 0 | 135877.7 | 0 | 0 | 117877.7 | 117877.7 | 0 | 117877.7 | 0 | 0 | 110839.78 | 0 | 110839.8 | 0 | 0 |  |  |  | 7037.92
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «РАЗВИТИЕ ФУТБОЛА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН» | [21 empty] | 0
I. Укрепление материально-технической базы для занятий футболом, приобретение искусственных покрытий для футбольных и мини-футбольных полей и устройство футбольных и мини-футбольных полей | [21 empty] | 0
30 | Приобретение искусственного покрытия для футбольного поля и проведение сертификации |  | 36280.8 | 10270.3 | 10810.5 | 15200 | 0 | 21080.8 | 21080.8 | 10270 | 10810.8 |  |  | 21080.8 | 10270.3 | 10810.8 | [5 empty] | 0
31 | Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием спортивных школ, имеющих отделения футбола |  | 0 | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| Итого по разделу I: |  | 36280.8 | 10270.3 | 10810.5 | 15200 | 0 | 21080.8 | 21080.8 | 10270 | 10810.8 | 0 | 0 | 21080.8 | 10270.3 | 10810.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0
II. Развитие футбольных и мини-футбольных команд: | [21 empty] | 0
32 | Обеспечение участия футбольной команды «Динамо-Дагестан» в первенстве России по футболу среди команд третьего и второго дивизионов |  | 0 | [18 empty] | 0
33 | Финансирование части расходов по участию мини-футбольной команды «Каспий» в первенстве России среди команд высшей лиги |  | 0 | [18 empty] | 0
| Итого по разделу II: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 36280.8 | 10270.3 | 10810.5 | 15200 | 0 | 21080.8 | 21080.8 | 10270 | 10810.8 | 0 | 0 | 21080.8 | 10270.3 | 10810.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Развитие инвалидного спорта" | [21 empty] | 0
34 | Создание и обеспечение деятельности центра адаптивного спорта |  | 8000 |  | 8000 |  |  | 6258.12 | 6258.1 |  | 6258.1 |  |  | 6258.1 |  | 6258.1 | [5 empty] | 0
| Приобретение спортивного оборудования для проведения физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности, работающих с инвалидами |  | 5800 |  | 5800 |  |  | 9844.2 | 9844.2 |  | 9844.2 |  |  | 9844.2 |  | 9844.2 | [5 empty] | 0
| Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для проведения физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности, работающих с инвалидами |  | 5827.8 |  | 5827.8 |  |  | 3897.7 | 3897.7 |  | 3897.7 |  |  | 3897.7 |  | 3897.7 | [5 empty] | 0
| Повышение квалификации тренеров учреждений спортивной подготовки по адаптивной физической культуре |  | 372.2 |  | 372.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000.02 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ПОДПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ» | [21 empty] | 0
I. Строительство и реконструкция спортивных сооружений | [21 empty] | 0
35 | Капвложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной ) собственности ( спорткомплекс г.Махачкала) |  | 236661.7 | 224000 | 12661.7 |  |  | 236661.7 | 236661.7 | 224000 | 12661.7 |  |  | 214650.1 | 203166 | 11484.1 | [5 empty] | 22011.6
36 | проектно-сметная документация |  | 9900 |  | 9900 |  |  | 9900 | 9900 |  | 9900 |  |  | 358.1 |  | 358.1 |  |  |  | ост. 9541,9 |  | 9541.9
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
II. Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов: | [21 empty] | 0
37 | г. Буйнакск: строительство ФОК-2 и ФОК-1 (2 ед.) |  | 29035.4 | 27583.6 | 1451.8 |  |  | 29035.4 | 29035.4 | 27583.6 | 1451.8 |  |  | 29035.4 | 27583.6 | 1451.8 | [5 empty] | 0
| Итого по разделу III: |  | 29035.4 | 27583.6 | 1451.8 | 0 | 0 | 29035.4 | 29035.4 | 27583.6 | 1451.8 | 0 | 0 | 29035.4 | 27583.6 | 1451.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства гос.(муниципальной) собственности | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
| Итого по строительству |  | 275597.1 | 251583.6 | 14113.5 | 0 | 0 | 275597.1 | 275597.1 | 251583.6 | 24013.5 | 0 | 0 | 244043.6 | 230749.6 | 13294 | 0 | 0 |  |  |  | 31553.5
III: Осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективного управления развитием отрасли физической культурой и спортом и выполнение всего комплекса мероприятий, достижение целевого | [21 empty] | 0
и эффективного запланированных результатов, расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию государственной программы Республики Дагестан | [21 empty] | 0
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015–2020 годы» | [21 empty] | 0
38 | Расходы на выплаты по оплате труда работников аппарата Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан |  | 29057.6 |  | 29057.6 |  |  | 30790.4 | 30790.4 |  | 30790.4 |  |  | 30790.4 |  | 30790.4 | [5 empty] | 0
39 | Расходы на обеспечение функций аппарата Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан |  | 19321 |  | 19321 |  |  | 17237 | 17237 |  | 17237 |  |  | 17237 |  | 17237 | [5 empty] | 0
| Итого по разделу IХ: |  | 48378.6 | 0 | 48378.6 | 0 | 0 | 48027.4 | 48027.4 | 0 | 48027.4 | 0 | 0 | 48027.4 | 0 | 48027.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Всего по подпрограмме: |  | 323975.7 | 251583.6 | 62492.1 | 0 | 0 | 323624.5 | 323624.5 | 251583.6 | 72040.9 | 0 | 0 | 292071 | 230749.6 | 61321.4 | 0 | 0 |  |  |  | 31553.5
| ВСЕГО: |  | 1960519.4 | 261853.9 | 1641565.5 | 15200 | 12000 | 1915458.717 | 1915458.7 | 261853.6 | 1653605.1 | 0 | 0 | 1869188.28 | 241019.9 | 1628168.7 | 0 | 0 | остатки по прог. Части | 46270.42 |  | 46270.42
республиканские
федеральные
| 1 мм | [6 empty] | 1915458.7 | 1925638.408 | 392.308
| закон | [6 empty] | 1915458.7 | 1925246.1
| гранты | [5 empty] | нет в законе |  | 350 |  | 350 |  |  | 350 |  | 350
| страх. Аппарат | [5 empty] | страх . Нет в законе |  | 42.3
| Ботлихский район с. Ансалта | [7 empty] | 9385.5 |  | 9385.5 |  |  | 3199.5 |  | 3199.5
| Капстроительство | [7 empty] | 401.9 |  | 401.9 |  |  | 387.9 |  | 387.9
| Всего: |  | 1960519.4 |  |  |  |  | 1915458.717 | 1925638.4 | 261853.9 | 1663784.5 |  |  | 1873125.68 | 241019.9 | 1632106.1 |  |  | остатки | 52512.72