Информация
о ходе реализации мероприятий 
государственной программы Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан" 
за 2019 год Минспорта РД

 (утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан 

от  22.12.2014г. № 658)
        Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2015-2020 годах составляет 11 772 288,6 тыс. рублей, в том числе в 2019 году – 2 009 668,1 тыс. рублей из них:
Федеральный бюджет  - 248 088,7 тыс. рублей,
Республиканский бюджет Республики Дагестан – 1 737 088,1 тыс. рублей,
 Местные бюджеты -  15 200,0 тыс. рублей,
Внебюджетные источники – 9 291,3 тыс. рублей,
Программа включает реализацию семи подпрограмм,  мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей Программы и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта».
Целями подпрограммы являются повышение интереса различных категорий населения к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности населения Республики Дагестан.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

проведение республиканских физкультурных мероприятий;

обеспечение участия спортсменов Республики Дагестан в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях, организация и проведение тренировочных сборов;

совершенствование форм и методов организации и проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий населения;

привлечение максимально возможного количества населения Республики Дагестан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе развитие детско-юношеского спорта;

привлечение населения Республики Дагестан к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать развитию физической культуры и массового спорта, повышению мотивации населения республики к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы будут:

увеличение доли населения Республики Дагестан, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Республики Дагестан, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 40 процентов;

увеличение доли обучающихся и студентов Республики Дагестан, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов Республики Дагестан, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 70 процентов;

       увеличение доли населения Республики Дагестан, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, до 46,7 процента;

улучшение физического развития и физической подготовленности населения, снижение уровня заболеваемости. 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств, республиканского бюджета Республики Дагестан,  местных бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Объем финансирования затрат на реализацию подпрограммы на 2019 год за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников составляет 524 017,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета -  0,0 тыс. рублей.  

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 524 017,8тыс. рублей;

                                                                                               (тыс. рублей)

	Год
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет  Республики Дагестан 
	Всего

	2019
	0,0


	524 017,8
	524 017,8



На  31 декабря 2019  на реализацию мероприятий календарного плана (массовый спорт) предусмотрено – 45 519,5  тысяч рублей, профинансировано – 45 519,5 тысяч рублей, освоено – 45 519,5 тысяч рублей.

На обеспечение выполнения подведомственными Минспорту РД государственными учреждениями Республики Дагестан государственных функций в области физической культуры и спорта предусмотрено – 427 575,5 тысяч рублей,  профинансировано - 427 575,5 тысяч рублей освоено – 427 575,5 тысяч рублей.
Министерством в целях активизации физкультурно-спортивной работы среди различных категорий населения, особое внимание уделялось проведению массовых физкультурных и спортивных мероприятий, таких как: Всероссийские проекты «Мини-футбол в школу», «Волейбол в школу» и «Баскетбол в школу», «Президентские состязания», «Спартакиада допризывной молодежи», республиканские соревнования среди дворовых команд по футболу «Кожаный мяч», спартакиада среди учащейся студенческой молодежи, спартакиада по национальным видам спорта, отраслевые спартакиады, чемпионаты и первенства по различным видам спорта. 

За истекший период проведено 104 республиканских мероприятий, в которых приняло участие более 201,3 тысяч человек. 

Систематическими занятиями физической культурой и спортом охвачены 1400,0 тыс. жителей Республики Дагестан, что составляет 48% от общего числа населения Республики Дагестан в возрасте от 3 до 79 лет. Данные цифры носят ориентировочный характер, окончательные цифры будут представлены после 10 февраля 2020 года, по окончании обработки Статистической отчетности по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2019 год.
В 2019 году сборная команда Республики Дагестан на X фестивале культуры и спорта Народов Кавказа который проходил в г.Грозный заняла общекомандное 2 место.

Создан Региональный центр тестирования на базе ГКУ РД "Стадион "Труд" г.Махачкала (в настоящее время ГКУ РД «стадион им. Е. Исинбаевой»), являющийся региональным оператором Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Республике Дагестан.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в 50 муниципальных образованиях Республики Дагестан создан 51 муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО. Еще 6 центров тестирования создано при городских и районных отделениях РОСТО ДОСААФ.

Всего на 31 декабря 2019 году в муниципальных районах и городских округах Республики Дагестан в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО приняли участие 129,9 тыс. чел., выполнили нормативы на знаки отличия более 90,0 тыс. чел.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы достигнуты на уровне запланированных на текущую дату.
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений». 
	
	


Целью подпрограммы является создание необходимых условий для подготовки дагестанских спортсменов к успешному выступлению на всероссийских и международных соревнованиях, позволяющих войти в основной и резервный составы спортивных сборных команд Российской Федерации.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений;

формирование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;

укрепление материально-технической базы подведомственных Министерству по физической культуре и спорту Республики Дагестан государственных учреждений осуществляющих деятельность по спортивной подготовке.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать развитию детско-юношеского спорта и подготовке спортивного резерва в спортивные сборные команды Республики Дагестан, что позволит увеличить количество представителей дагестанской школы в спортивных сборных командах Российской Федерации по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также увеличить количество занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в подведомственных Министерству по физической культуре и спорту Республики Дагестан государственных учреждениях, осуществляющих деятельность по спортивной подготовке.

Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы будут:

увеличение доли организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, до 100 процентов;

увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, до 25 процента;

увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных учреждениях (процент от общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет), до 50 процентов;

увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 1550 человек;

увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, до 48,5 процента;

увеличение количества завоеванных медалей на чемпионатах СКФО, России, Европы, мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта до 512 шт.;

увеличение количества завоеванных медалей на первенствах СКФО, России, Европы и мира среди юношей и юниоров по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта до 835 шт.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств,  поступивших в республиканский бюджет Республики Дагестан из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, республиканского бюджета Республики Дагестан и внебюджетных источников.

Объем финансирования затрат на реализацию подпрограммы на 2019 год составляет 1 010 945,7  тыс. рублей в том числе :

за счет федерального бюджета -  67 543,1 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 939 602,1 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников –  3 800,5  тыс. рублей 
                                                                                                       (тыс. рублей)

	Год
	Федеральный бюджет 
	Республиканский бюджет  Республики Дагестан
	Внебюджетные источники
	Всего

	2019
	17 129,5
	905 006,7
	3 800,5  
	925 936,7 

	
	


 На  31 января  2019 года на реализацию мероприятий календарного плана (высший спорт) предусмотрено – 201 230,0 тысяч рублей,  профинансировано -201 230,0 тысяч рублей, освоено – 201 230,0 тысяч рублей.

 Так же на  обеспечение деятельности подведомственных учреждений (сдюшор) на выполнение государственного задания предусмотрено - 702 875,1  тысяч рублей , профинансировано  -  702 875,1 тысяч рублей, освоено – 702 875,1 тысяч рублей.

    По состоянию на 31 декабря 2019г. дагестанские спортсмены, выступая на всероссийских и международных соревнованиях, завоевали 1811 медалей из них: 561 золотых, 513 серебряных и 737 бронзовых медалей.
Выступая на чемпионатах и первенствах мира, дагестанские спортсмены завоевали 58 медалей различного достоинства, из них:

- 23 золотых медалей (вольная борьба, бокс, тайский бокс, кикбоксинг, грепплинг, футбол 6Х6);

- 21 серебряных медалей (вольная борьба, тайский бокс, грепплинг, кикбоксинг, ушу); 
- 14 бронзовых медалей (вольная борьба, грепплинг, кикбоксинг, ушу, волейбол).
Выступая на чемпионатах и первенствах Европы, дагестанские спортсмены завоевали 52 медалей различного достоинства, из них:

- 25 золотых медалей (вольная борьба, ушу, регби, бокс, тхэквондо, самбо, ММА);

- 8 серебряных медалей (вольная борьба, каратэ, бокс); 
- 19 бронзовых медалей (вольная борьба, бокс, ушу, регби, тхэквондо, кикбоксинг, самбо, ММА).

В 2019 году в Республике Дагестан проведены Международный турнир памяти Али Алиева, Континентальный Кубок по вольной борьбе памяти прославленных борцов XIX-XX столетий, Международный турнир по боксу памяти М-С.И.Умаханова, Всероссийские турниры «Дружба-Мир Кавказу» по вольной; памяти Ш.Абдулгалимова по вольной борьбе, памяти М.Гамзаева боксу, Чемпионат и Первенство Кавказа по кикбоксингу, Чемпионаты и Первенства СКФО по вольной борьбе, греко-римской борьбе и другим видам спорта.
По итогам выступления дагестанских спортсменов на первенствах и чемпионатах России, Европы и мира в основной и резервные составы сборных команд Российской Федерации включены 306 дагестанских спортсменов, из них по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта - 172, по неолимпийским видам - 134.


 В 2019 году дагестанским спортсменам были присвоены спортивные звания «Кандидат в мастера спорта» 1121 спортсменам, «Мастер спорта России» – 82, Мастер спорта России международного класса» – 11, а также присвоены 19 судьям квалификационные категории "Спортивный судья всероссийской категории". 
Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства в 2019 году остается развитие игровых и водных видов спорта, таких как регби, волейбол, футбол, плавание, фехтование, гимнастика. В целях развития данных видов спорта в республике открыты спортивные школы и отделения в различных городах и районах.

По состоянию на 31декабря 2019 года в Республике Дагестан функционирует 178 учреждений спортивной направленности.
82 учреждения находятся в ведении органов управления физической культуры и спорта (34 - СШ, 22 - ДЮСШ, 3 – СДЮСШОР, 19 - СШОР, 2 - УОР, 2 – ЦСП).

Из них: полностью перешло на реализацию программ спортивной подготовки - 57 учреждений (34 - СШ, 19 – СШОР, 2 – УОР, 2 - ЦСП);частично перешло – 25 учреждения (22 – ДЮСШ, 3 – СДЮСШОР).

Подведомственны органам управления в сфере образования – 96  ДЮСШ.

Доля учреждений полностью перешедших на реализацию программ спортивной подготовки составляет 64,6%, доля частично и полностью перешедших 100%.

В рамках работы проводимой по совершенствованию работы организаций осуществляющих спортивную подготовку были внесены изменения в действующие нормативно-правовые акты, направленные на установление тренерам, реализующим программы спортивной подготовки стимулирующих выплат, персональных повышающих коэффициентов и иных мер стимулирования (Постановление Правительства Республики Дагестан от 07.02.2017 № 20).

Вместе с тем, с учетом полного перехода в 2019 году учреждений находящихся в ведении органов управления физической культурой и спортом Минспортом Дагестана разрабатывается положение об оплате труда специалистов отрасли физическая культура и спорт с учетом требований единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

8 июля 2019 г. принято Постановление Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в наименования государственных учреждений Республики Дагестан, подведомственных Министерству по физической культуре спорту Республики Дагестан», которым все подведомственные Минспорту Дагестана учреждения преобразованы в учреждения спортивной подготовки.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы достигнуты на уровне запланированных на текущую дату.
 Подпрограмма 3 "Подготовка дагестанских спортсменов к XXX1I  Олимпийским летним  и XV1 Паралимпийким  летним играм 2020 года в г.Токио (Япония),   XXIII  Сурдлимпийским летним играм 2017 года и XXIV  Сурдлимпийским летним играм 2021 года "

       Целями подпрограммы являются создание необходимых условий для подготовки дагестанских спортсменов к успешному выступлению на XXXII Олимпийских и XVI Паралимпийских летних играх, XXIV Сурдлимпийских летних играх;

обеспечение участия дагестанских спортсменов в XXIII Сурдлимпийских летних играх 2017 года.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

создание эффективной системы подготовки спортивного резерва для повышения конкурентоспособности дагестанского спорта;

усиление мер социальной защиты спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта, принимающих участие в достижении высоких спортивных результатов;

       укрепление материально-технической базы спорта;

медицинское обеспечение дагестанских спортсменов, включенных в основной и резервный составы спортивных сборных команд Республики Дагестан по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

повышение квалификации тренерско-преподавательских кадров  создание условий для реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2017-2020 годы";

       увеличение числа спортсменов, занимающихся базовыми олимпийскими, паралимпийскими и сурдлимпийскими видами спорта, до 54424 человек;

       увеличение числа дагестанских спортсменов, включенных в основной и резервный составы сборных команд России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, до 261 человека;

увеличение количества завоеванных медалей на Сурдлимпийских, Олимпийских и Паралимпийских играх, до 7 штук;

привлечение инвалидов к занятиям паралимпийскими и сурдлимпийскими видами спорта;

улучшение физического развития и физической подготовленности населения, снижение уровня заболеваемости 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 год составляет  - 166 023,4 тыс. рублей.
На  31 января 2019 года на реализацию мероприятий подпрограммы из республиканского бюджета на текущий год предусмотрено – 166 023,4 тысяч рублей,  профинансировано 166 023,4  тысяч рублей, освоено – 166 023,4 тысяч рублей. 

В рамках реализации подпрограммы "Подготовка дагестанских спортсменов к XXXII Олимпийским летним и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония), XXIV Сурдлимпийским летним играм 2021 года" государственной программы Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы" приняты ряд республиканских и ведомственных нормативных актов, направленных на социальную поддержку спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры, и спорта, в том числе:

- выдача республиканских стипендий;

- выдача премий по итогам выступления на Всероссийских и международных соревнованиях;

- обеспечение спортивной экипировкой;

- обеспечение жильем;

- медицинское обеспечение;

В рамках реализации республиканской целевой подпрограммы «Подготовка дагестанских спортсменов к XXXII Олимпийским летним и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г.Токио (Япония), XXIV Сурдлимпийским летним играм 2021 года» на получение ежемесячной стипендии зачислено 200 спортсменов, 101 тренеров и 5 врачей и массажистов сборных команд Республики Дагестан и Российской Федерации.


По результатам выступлений на всероссийских и международных соревнованиях 349 спортсменам и личным тренерам выплачены премии, членам сборной команды Республики Дагестан по олимпийским видам спорта. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы достигнуты на уровне запланированных на текущую дату.

Подпрограмма 4 «Развитие футбола в Республике Дагестан». 

Целями подпрограммы являются создание условий для развития детско-юношеского футбола и массового вовлечения различных слоев населения, особенно детей и подростков, в регулярные занятия футболом, а также повышение конкурентоспособности дагестанского футбола на всероссийском уровне.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

укрепление материально-технической базы для занятий футболом, приобретение и устройство искусственных покрытий для футбольных и мини-футбольных полей, предназначенных для игры в футбол;

        увеличение количества граждан, регулярно занимающихся футболом, в том числе инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите, путем развития детско-юношеского и массового футбола, организации и проведения республиканских и межмуниципальных соревнований по футболу и мини-футболу, в том числе республиканских смотров-конкурсов;

       расширение сети отделений по футболу в спортивных школах республики;

совершенствование организационных основ и кадрового обеспечения спортивных школ по футболу путем повышения квалификации и переподготовки тренеров-преподавателей по футболу;

       обеспечение деятельности республиканских учреждений дополнительного образования по футболу;

развитие футбольных и мини-футбольных команд 
Ожидаемыми конечными результатами подпрограммы будут:

увеличение количества граждан, регулярно занимающихся футболом, до 206000 человек;

увеличение количества учащихся спортивных школ, занимающихся в отделениях по футболу, до 14641 человека;

увеличение количества введенных в эксплуатацию футбольных и мини-футбольных полей с искусственным покрытием до 57 ед.;

       увеличение количества тренеров-преподавателей, прошедших повышение квалификации, до 73 человек;

       увеличение количества отделений по футболу в спортивных школах республики до 135 ед.;

       улучшение результатов выступления футбольных и мини-футбольных команд на всероссийских соревнованиях:

       1-е место футбольной команды "Динамо-Дагестан" в первенстве России по футболу среди команд третьего дивизиона;

        3-е место футбольной команды "Динамо-Дагестан" в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона;

3-е место мини-футбольной команды "Каспий" в первенстве России по мини-футболу среди команд высшей лиги. 
Предельный объем финансирования затрат на реализацию подпрограммы на 2019  год за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников составляет 41 491,1 1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств, поступающих в республиканский бюджет Республики Дагестан из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, -  9 500,3  тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 11 300,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 15 200,0  тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 5 490,8  тыс. рублей.

                                                                                            (тыс. рублей)

	Год
	Федеральный бюджет 
	Республиканский  бюджет  Республики Дагестан
	Местные бюджеты 
	Внебюджетные источники
	Всего

	2019
	9 500,3
	11 300,0
	15 200,0
	5 490,8  
	41 491,1 1



На 31 января 2019 года на реализацию мероприятий подпрограммы из республиканского бюджета на текущий год предусмотрено 20 800,3 тысяч рублей,  профинансировано 20 800,3 тысяч рублей, израсходовано 20 800,3 тысяч рублей. 

приобретено и передано муниципальным образованиям РД 7 искусственных покрытий с комплектующими материалами для мини-футбольного поля размерами 20х40 м., а также 1 искусственное покрытие с комплектующими материалами для футбольного поля размером 32х66м городу Дербент.

 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы достигнуты на уровне запланированных на текущую дату.

Подпрограмма 5 «Развитие инвалидного спорта в  Республике Дагестан». 

Целями подпрограммы являются создание условий, обеспечивающих возможность населению Республики Дагестан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, а также снижение уровня инвалидности и ее предупреждение.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

повышение уровня доступности инфраструктуры объектов физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

повышение интереса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом;

привлечение максимально возможного количества населения старше 60 лет и инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом;

совершенствование форм и методов организации и проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

совершенствование системы пропаганды среди лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.

Реализация подпрограммы позволит:

увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Республики Дагестан, до 3,0 процента;

повысить качество жизни инвалидов;

обеспечить физкультурно-спортивные учреждения республики квалифицированными кадрами за счет прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов специалистов;

обеспечить спортивные сооружения специальным спортивным оборудованием и повысить качество спортивно-оздоровительной деятельности инвалидов и специальным оборудованием.

Финансирование подпрограммы ежегодно осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

Предельный объем финансирования затрат на реализацию подпрограммы на 2019 год составляет 20 000,0 тыс. рублей, в том числе;
                                                                                            (тыс. рублей)

	Год
	Федеральный бюджет 
	Республиканский  бюджет  Республики Дагестан
	Местные бюджеты 
	Внебюджетные источники
	Всего

	2019

	0,0
	20 000,0
	0,0
	0,0
	20 000,0




На  31 января 2019 года на реализацию мероприятий подпрограммы из республиканского бюджета на текущий год предусмотрено 20 000,0 тысяч рублей,  профинансировано 20 000,0 тысяч рублей, освоено 20 000,0 тысяч рублей. 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы достигнуты на уровне запланированных на текущую дату.

Подпрограмма 6 «Обеспечение управления физической культурой и спортом». 

       Целями подпрограммы являются  создание условий, обеспечивающих возможность населению Республики Дагестан вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;

повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта 
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

создание условий для реализации государственной программы Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы";

развитие материально-технической базы физической культуры и спорта;

повышение качества оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности;

совершенствование системы оплаты труда работников подведомственных учреждений, оказывающих государственные услуги в сфере физической культуры и спорта.
Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей государственной программы Республики Дагестан "Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы".

         увеличение доли населения Республики Дагестан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики Дагестан в возрасте от 3 до 79 лет до 50 процентов;

         увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов до 80 процентов;

        увеличение количества введенных в эксплуатацию спортивных сооружений (крытых и открытых) до 2894 объектов, в том числе крытых спортивных сооружений - до 854 объектов, открытых спортивных сооружений - до 2040 объектов;

        увеличение показателя обеспеченности спортивной инфраструктурой на 100 тыс. жителей до 102 ед.;

        повышение единовременной пропускной способности объектов спорта до 77990 человек;

        увеличить обеспеченность населения Республики Дагестан спортивными сооружениями (процент от норматива на 10 тыс. жителей):

крытыми спортивными сооружениями - до 26,3 ед.;

открытыми спортивными сооружениями - до 50,0 ед.;

       увеличить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 50 процентов;

       увеличить количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную работу, до 885 ед.;

       увеличить среднюю заработную плату педагогических работников подведомственных Министерству по физической культуре и спорту Республики Дагестан государственных учреждений до 22 346 руб.;

       повысить уровень удовлетворенности жителей Республики Дагестан качеством предоставления государственных услуг в государственных учреждениях физической культуры и спорта Республики Дагестан до 90 процентов.
Предельный объем финансирования затрат на реализацию подпрограммы на 2019 год за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных источников составляет 245302,1  тыс. рублей, в том числе:

за счет средств, поступивших в республиканский бюджет Республики Дагестан из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, -171045,3   тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – - 74256,8  тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей в том числе:

                                                                                           (тыс. рублей)

	Год
	Федеральный бюджет 
	Республиканский  бюджет  Республики Дагестан
	Местные бюджеты 
	Внебюджетные источники
	Всего

	2019
	171 045,3 
	 74 256,8 
	0,0
	0,0
	245 302,1

	
	
	
	
	
	


На осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективного управления развитием отрасли физической культурой и спортом и выполнение всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию государственной программы Республики Дагестан на текущий год предусмотрено 257 894,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств, поступивших в республиканский бюджет Республики Дагестан из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 171 045,3 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 86 849,1 тыс. рублей;        
        На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  г.Буйнакск и г.Хасавюрт в объеме 145 837,2  тысяч рублей , из них

федеральный бюджет  - 138 545,3 тысяч рублей,

республиканский бюджет – 7 291,9 тысяч рублей. 
       В 2019 году на территории Республики Дагестан в рамках государственных программ построено и введено в эксплуатацию 179 спортивных объектов:

НА 31 декабря 2019г  построен и введен в эксплуатацию спортивный зал в с.Ансалта Ботлихского района размерами 30х15 м., В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» построено 2 физкультурно – оздоровительных комплекса: ФОК в г.Кизляр и ФОК в г. Хасавюрт.

 Экономия по итогам конкурсных процедур и в ходе строительных работ составила - 27,8 млн. руб.
В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 52 муниципальных образованиях Республики Дагестан установлено 167 площадок с тренажерами (воркаут).

На содержание аппарата Минспорта РД (42чел) предусмотрено – 45 384,0 тыс. рублей., профинансировано 45 384,0 тыс. рублей, освоено -45 384,0 тыс. рублей.  Целевые индикаторы и показатели подпрограммы достигнуты на уровне запланированных на текущую дату.
Подпрограмма  8 "Развитие профессионального образования в сфере физической культуры и спорта"
Развитие профессионального образования в сфере физической культуры и спорта - приоритетное направление, призванное обеспечивать физкультурно-спортивные организации квалифицированными кадрами.

Основной целью подпрограммы является подготовка спортивного резерва, кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и спортивные сборные команды Республики Дагестан в режиме круглогодичного тренировочного процесса путем реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в области физической культуры и спорта и реализации программ спортивной подготовки. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан. Предельный объем финансирования затрат на реализацию подпрограммы на 2019 год  составляет 123 056,6 тыс. рублей.

	Год
	Федеральный бюджет 
	Республиканский  бюджет  Республики Дагестан
	Местные бюджеты 
	Внебюджетные источники
	Всего

	2019


	0,0
	123 056,6
	0,0
	0,0
	123 056,6



На 31 декабря 2019 года на реализацию мероприятий подпрограммы из республиканского бюджета на текущий год предусмотрено - 123 056,6 тысяч рублей,  профинансировано – 123 056,6 тысяч рублей, освоено – 123 056,6 тысяч рублей. 

 Целевые индикаторы и показатели подпрограммы достигнуты на уровне запланированных на текущую дату.

Министр                                                                        М. Магомедов
