ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» на территории

Республики Дагестан в 2021 году

В 2021 году на реализацию мероприятий федерального проекта «Спорт-норма жизни» на территории Республики Дагестан предусмотрено 94,84 млн рублей по следующим направлениям:

завершение строительства футбольного поля с секторами и беговыми дорожками на сумму – 36,3 млн. рублей.

установка в 5 муниципальных районах 5 малых спортивных площадок (ГТО) на сумму 10,8 млн рублей.

создание 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа на сумму – 40,4 млн рублей.

закупка спортивной экипировки для учреждений спортивной подготовки, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации на сумму -  13,6 млн рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года заключены и исполнены следующие контракты:

- Государственный контракт (1) от 05.05.2021 года №0103200008421000842 на поставку спортивной экипировки на сумму 12,7 млн рублей для спортивных школ олимпийского резерва Республики Дагестан.

Государственный контракт (2)  от 12.12.2021 на дозакупку спортивной экипировки. Средства на дозакупку спортивной экипировки для спортивных школ олимпийского резерва Республики Дагестан в объеме 860,0 тыс. рублей, поставка экипировки будет осуществлена до 25.12.2021 года.

- Государственный контракт (3) от 9 августа 2021 г №0103200008421001704 на поставку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок (ГТО) на сумму 10,8 млн рублей. Работы по созданию малых спортивных площадок завершены. Площадки установлены в следующих населенных пунктах: г.Кизляр территория ГБУ РД «СШ «Кизляр», с.Батлух Шамильского района, с.Хаджалмахи Левашинского района, с.Юрковка Тарумовского района, с.Рахата Ботлихского района;

- Государственный контракт (4) от 9 августа 2021 г № 0103200008421001773 от 9 августа 2021 на сумму 30,2 млн рублей.  государственный контракт (5) №0103200008421002464 на сумму 10,2 млн рублей на поставку спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКот) в г.Дербент и с.Карата Ахвахского района.