ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЕ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

(по состоянию на 31.12.2022)

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»

- Строительство физкультурно – оздоровительных комплексов:

В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Спорт – норма жизни» Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Республики Дагестан заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20 декабря 2019 года № 777-09-2020-126 (далее – Соглашение), согласно которому в 2022 году предусмотрены средства на строительство следующих спортивных объектов:

- «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42х24 в с. Эндирей Хасавюртовского района Республики Дагестан» (далее – ФОК в с. Эндирей) в объеме 164 285,28 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 156 071,02 тыс. рублей и из республиканского бюджета РД – 8 214,26 тыс. рублей. В связи с удорожанием объекта, дополнительным соглашением от 24 декабря 2022 года № 777-09-2020-126/6 предусмотрены дополнительные средства в объеме 91 200,00 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 90 288,00 тыс. рублей и из республиканского бюджета РД – 912,00 тыс. рублей. Общий объем финансирования на 2022 год составляет 255 485,28 тыс. рублей. Кассовое освоение составляет – 255 485,28 тыс. рублей. Кассовое освоение от годовых назначений составляет 100,0 процентов. Техническая готовность объекта составляет 58,54 процентов.

- «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 в г. Дербент Республики Дагестан» (далее – ФОК в г. Дербент) в объеме 196 021,67 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 186 220,58 тыс. рублей и из республиканского бюджета РД – 9 801,09 тыс. рублей. Кассовое освоение составляет – 182 268,867 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 173 155,424 тыс. рублей и из республиканского бюджета РД – 9 113,443 тыс. рублей. В связи с удорожанием объекта, дополнительным соглашением от 24 декабря 2022 года № 777-09-2020-126/6 предусмотрены дополнительные средства в объеме 58 200,00 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 57 618,00 тыс. рублей и из республиканского бюджета РД – 582,00 тыс. рублей. Общий объем финансирования на 2022 год составляет 254 221,67 тыс. рублей. Кассовое освоение составляет – 253 807,5 тыс. рублей. Кассовое освоение от годовых назначений составляет 99,8 процентов. Техническая готовность объекта составляет 100,0 процентов. Экономия составляет 460,0 тыс. рублей.

- ГТО площадки

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» предусмотрено оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно – технологическим оборудованием (ГТО площадки). На эти цели предусмотрены средства в объеме 20 151,010, из них: средства ФБ - 19 949,500 тыс. руб., средства РБ – 201,510 тыс. руб.

По результатам аукциона заключен контракт №103200008422000000 от 05.05.2022 г. на приобретение и монтаж 9 единиц спортивных площадок. Устройство всех площадок завершено.

Адреса объектов:

- Левашинский район, с. Леваши;

- Магарамкентский район, с. Куйсун;

- Казбековский район, с. Буртунай;

- Цумадинский район, с. Хуштада или Урух;

- Чародинский район, с. Гунух;

- Тарумовский район, с. Тарумовка;

- Карабудахкентский район, с. Какашура.

- Чародинский район, с. Гилиб;

- Бабаюртовский район, с. Янгылбай.

- Спортивная одежда и экипировка сборных команд компании Forward

В 2022 году в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» приобретено и выдано 427 комплектов спортивной одежды экипировки для членов сборных команд Дагестана в олимпийских видах спорта.